# Обоснование изменения сроков дополнительных работ

Покажите затронутые операции и расчёт смещения графика. Передайте обоснование заказчику и перенесите согласованные даты в соглашение 12 и обновлённый график.

# Реквизиты

| Документ | Обоснование № [___] от [___]; место [___] |
| --- | --- |
| Договор | Договор подряда № [___] от [___]; исходное приложение / смета [___] |
| Объект | Наименование, адрес, участок или захватка [___] |
| Подрядчик | Полное наименование, ИНН, адрес [___] |
| Заказчик | Полное наименование, ИНН, адрес [___] |

# Событие и исходный график

| Причина | Дополнительный объём / изменение документации / недоступность фронта [___] |
| --- | --- |
| Основание | Форма 02 № [___], поручение 01 / уведомление 03 № [___]; соглашение 11 № [___], если подписано |
| Исходные даты | График, редакция, дата и затронутый этап [___] |
| Факт | Когда возникло событие, когда получено решение, записи журнала 08 [___] |

# Расчёт влияния

| Операция | Было | Доп. работа / ожидание | Влияние, дней | Предлагаемая дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [___] | [___] | [___] | [___] | [___] |
| [___] | [___] | [___] | [___] | [___] |
| [___] | [___] | [___] | [___] | [___] |

Покажите последовательность и зависимость операций, возможность параллельного выполнения и календарные основания подсчёта. Не складывайте дни параллельных операций как последовательные.

# Вывод и приложения

| Итого | Затронутый этап [___]; дата по действующему графику [___]; предложенная дата [___] |
| --- | --- |
| Согласование | Порядок изменения срока по п. [___] договора; просим рассмотреть и подписать соглашение 12 № [___] |
| Приложения | Исходный и обновлённый графики, расчёт, журнал, переписка: № / дата [___] |

# Направление и подписи

| Передача | Канал [___], адресат [___], дата [___], подтверждение доставки [___] |
| --- | --- |
| Ответ | Дата [___], входящий № / письмо [___], приложен к делу объекта [___] |

| Подрядчик | Должность, Ф. И. О., основание полномочий [___] |
| --- | --- |
| Подпись | [___] Дата подписания [___] |
| Получение | Отметка заказчика / входящий № [___] или отдельное подтверждение доставки [___] |