# Уведомление о приостановке соответствующих работ

Зафиксируйте конкретный участок и препятствие, какие работы затронуты и какие меры приняты для сохранности объекта. Направьте заказчику документ с доказательством доставки.

# Реквизиты

| Документ | Исходящее уведомление № [___] от [___]; место [___] |
| --- | --- |
| Договор | Договор подряда № [___] от [___]; исходное приложение / смета [___] |
| Объект | Наименование, адрес, участок или захватка [___] |
| Подрядчик | Полное наименование, ИНН, адрес [___] |
| Заказчик | Полное наименование, ИНН, адрес [___] |

# Основание и ход событий

Выберите основание: □ п. 3 ст. 743 ГК РФ — сообщение о дополнительных работах, не учтённых в технической документации, и отсутствие ответа в установленный срок; □ п. 1 ст. 716 ГК РФ — обнаружено обстоятельство, требующее немедленного предупреждения заказчика и приостановки работы до его указаний. Для основания по ст. 716 ожидание десяти дней не применяется.

| Событие | Что обнаружено, дата, участок, влияние на исходную документацию [___] |
| --- | --- |
| Предупреждение | Уведомление 03 для ст. 743 / немедленное предупреждение для ст. 716: № [___] от [___], канал [___], подтверждение доставки [___] |
| Ответ | Получен № [___] от [___] / ответ не получен по состоянию на [___] |
| Срок | Для ст. 743: срок по договору [___] / десять дней по п. 3 при отсутствии иного срока [___]; для ст. 716 — немедленное предупреждение [___] |

# Приостановка и сохранность

| Работы | Точные позиции и участок, которые приостанавливаются [___] |
| --- | --- |
| Момент | Дата и время начала [___]; журнал 08, запись № [___] |
| Иные работы | Работы, которые продолжаются по договору [___] |
| Меры | Ограждение, защита, сохранность материалов / конструкции [___] |
| Последствия | Ресурсы в простое, расчёт расходов и влияния на срок, документы [___] |

Просим сообщить решение по объёму, стоимости и дальнейшему выполнению соответствующих работ. Подтверждение возобновления: документ № [___] от [___], ответственный [___].

# Приложения

Уведомление 03 или немедленное предупреждение по выбранному основанию, подтверждение доставки, журнал 08, фото, переписка, расчёт и график: перечень с номерами и датами [___].

# Направление и подписи

| Передача | Канал [___], адресат [___], дата [___], подтверждение доставки [___] |
| --- | --- |
| Ответ | Дата [___], входящий № / письмо [___], приложен к делу объекта [___] |

| Подрядчик | Должность, Ф. И. О., основание полномочий [___] |
| --- | --- |
| Подпись | [___] Дата подписания [___] |
| Получение | Отметка заказчика / входящий № [___] или отдельное подтверждение доставки [___] |