# Дополнительное соглашение об изменении сроков

Стороны записывают затронутые этапы и новые контрольные даты по дополнительным работам. Основанием служат согласованный объём, расчёт влияния и обновлённый график.

# Реквизиты

| Документ | Дополнительное соглашение № [___] от [___]; место [___] |
| --- | --- |
| Договор | Договор подряда № [___] от [___]; исходное приложение / смета [___] |
| Объект | Наименование, адрес, участок или захватка [___] |
| Подрядчик | Полное наименование, ИНН, адрес [___] |
| Заказчик | Полное наименование, ИНН, адрес [___] |

# Основание изменения

1. Стороны учитывают дополнительные работы по соглашению 11 № [___] от [___] и согласованию 02 № [___] от [___]. Обоснование влияния на срок: документ 05 № [___] от [___], записи журнала 08 [___].

| Исходный график | Наименование, редакция, приложение к договору, № и дата [___] |
| --- | --- |
| Причина смещения | Какие дополнительные операции изменяют последовательность или длительность [___] |
| Период | Дата начала события [___]; дата решения [___]; длительность и расчёт [___] |

# Новые контрольные даты

| Этап / обязательство | Действующая дата | Новая дата | Сдвиг, дней | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [___] | [___] | [___] | [___] | [___] |
| [___] | [___] | [___] | [___] | [___] |
| [___] | [___] | [___] | [___] | [___] |

2. В порядке п. [___] договора стороны меняют сроки: дата завершения всех работ в действующей редакции [___] заменяется на [___] / не меняется. Промежуточные даты, не названные выше, сохраняются по действующему графику.

# График и действие

3. Обновлённый календарный график № [___] от [___] является приложением к соглашению и подписывается сторонами. Укажите ответственных за передачу исходных данных и фронта: [___].

4. Соглашение действует с даты подписания сторонами [___], если стороны не указали иную допустимую дату действия: [___]. Порядок оплаты и цена регулируются договором и соглашением 11; прочие условия договора сохраняются.

5. Экземпляров [___], по одному каждой стороне / иной порядок [___]. Приложения: обоснование 05 [___], обновлённый график [___], подтверждающие документы [___].

# Подписи сторон

| Подрядчик | Заказчик |
| --- | --- |
| Должность, Ф. И. О. [___] | Должность, Ф. И. О. [___] |
| Основание полномочий [___] | Основание полномочий [___] |
| Подпись [___] Дата [___] | Подпись [___] Дата [___] |