# Дополнительное соглашение об изменении порядка погашения аванса

Для случая, когда договор уже подписан.

Важно, прочитайте до использования Это расчётный и переговорный инструмент, а не юридическая консультация и не гарантия того, что условия аванса удастся изменить или что возвращать аванс не придётся. Генподрядчик вправе не согласиться ни на один пункт. Комплект даёт аргумент и цифру, а не рычаг. Он рассчитан на две ситуации. Первая: договор субподряда обсуждается либо уже подписан, работы идут или ещё не начаты, спора нет — работают файлы про условия аванса. Вторая: договор расторгнут или расторгается и от вас требуют вернуть неотработанный аванс — работают файлы про расчёт отработанной части, ответ на требование и порядок действий. Формы не вычитаны юристом. Граница проходит по стадии, а не по теме. Пока идёт переписка и считается сальдо — этими файлами пользоваться можно и нужно. Как только подан иск, заявлено встречное требование в суде, предъявлено требование по банковской гарантии либо в картотеке арбитражных дел появилось дело о банкротстве генподрядчика — останавливайтесь и идите к юристу: дальше решает оценка доказательств, а не расчёт. Налоговые последствия аванса — НДС с полученного аванса, момент признания дохода, корректировка при возврате — вопрос к бухгалтеру, в комплекте их нет. Ставок, сроков и размеров платежей числом в комплекте нет намеренно: они меняются, а скачанный файл не обновляется. Ставка обеспечения аванса, сроки и доли — вводимые поля. Каждое число вы берёте из своего договора, из предложения банка или из названного источника на дату документа.

## Зачем этот документ

Протокол разногласий работает до подписания. После подписания условия меняются дополнительным соглашением — отдельным документом, который подписывают обе стороны и который становится частью договора.

Изменение порядка погашения аванса — самая реалистичная из просьб на уже подписанном договоре. Сумма, которую генподрядчик вернёт себе, не меняется; меняется момент. Просьба поднять размер аванса на подписанном договоре, наоборот, почти безнадёжна: это новые деньги из его бюджета.

## Когда применяется

- Договор подписан, работы идут или вот-вот начнутся.

- Кассовый разрыв виден в расчёте, а не только в ощущении: вы посчитали сценарий в калькуляторе и знаете месяц и глубину минуса.

- Спора о выполненных объёмах и качестве между сторонами нет.

## Чего этот документ не делает

- Не даёт права требовать. Изменение договора — соглашение сторон; генподрядчик вправе отказать без объяснения причин, и отказ не создаёт для вас никаких последствий, кроме прежних условий.

- Не применяется, когда генподрядчик уже требует вернуть неотработанный аванс, заявляет зачёт или расторжение. Это спор: там нужен юрист по вашему делу, а не форма.

- Не вычитан юристом. Нумерация пунктов и термины у вас свои, привести их в соответствие с договором обязательно до отправки.

## Как повысить шансы

Просьба без цифры выглядит как жалоба. Просьба с цифрой — как управленческий вопрос. Приложите к соглашению короткое сопроводительное письмо и назовите в нём:

- месяц, в котором объект уходит в минус по вашей кассе, и глубину минуса — обе цифры даёт лист «Сравнение» калькулятора;

- что именно вы предлагаете изменить — один пункт, не пять;

- что для генподрядчика меняется только момент удержания, а не сумма;

- чем это выгодно ему: ритмичность работ на объекте и отсутствие остановки из-за нехватки оборотных средств у субподрядчика.

Не обещайте того, чего не сможете выполнить. Обещание «закончим раньше срока» в обмен на изменение порядка погашения — это новое обязательство, которое останется в переписке.

# Текст дополнительного соглашения

Выберите один вариант пункта 1 из трёх и удалите остальные. Заполните поля в двойных фигурных скобках, удалите пояснения в квадратных скобках.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № {{НОМЕР_ДОПСОГЛАШЕНИЯ}}

к договору субподряда № {{НОМЕР_ДОГОВОРА}} от {{ДАТА_ДОГОВОРА}}

{{НАСЕЛЁННЫЙ_ПУНКТ}}                                        {{ДАТА_ДОПСОГЛАШЕНИЯ}}

{{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}}, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице {{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА_ЗАКАЗЧИКА}} {{ФИО_ПОДПИСАНТА_ЗАКАЗЧИКА}}, с одной стороны, и {{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}}, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице {{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА}} {{ФИО_ПОДПИСАНТА}}, {{ОСНОВАНИЕ_ПОЛНОМОЧИЙ}}, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. Изложить пункт {{ПУНКТ_ДОГОВОРА_О_ПОГАШЕНИИ_АВАНСА}} Договора в следующей редакции:

Вариант А — погашение пропорционально из каждой КС-2:

«Аванс погашается пропорционально стоимости принятых работ. При оплате каждого акта по форме КС-2 Генподрядчик удерживает {{ПРОЦЕНТ_ПОГАШЕНИЯ_ИЗ_КС}} от стоимости работ по акту в счёт погашения аванса до полного погашения аванса.»

Вариант Б — погашение с отсрочкой до достижения доли выполнения:

«Погашение аванса начинается после приёмки Генподрядчиком работ в объёме {{ДОЛЯ_ВЫПОЛНЕНИЯ_ДЛЯ_НАЧАЛА_ПОГАШЕНИЯ}} от цены Договора. Начиная с акта, которым достигнут указанный объём, Генподрядчик удерживает из стоимости работ по каждому последующему акту сумму, обеспечивающую равномерное погашение аванса к моменту приёмки всех работ по Договору.»

Вариант В — погашение единовременно из последнего акта:

«Аванс погашается единовременно при оплате последнего акта по форме КС-2. [При недостаточности стоимости последнего акта для полного погашения аванса остаток погашается из стоимости предшествующих ему актов в обратном порядке.]»

2. Установить, что общий размер удержаний из суммы каждого акта по форме КС-2, включая погашение аванса и гарантийное удержание, не может превышать {{ПРЕДЕЛ_УДЕРЖАНИЙ_ИЗ_КС}} от стоимости работ по акту. Удержания сверх указанного предела переносятся на последующие акты. [Пункт факультативный: если предел удержаний вас не беспокоит — удалите и перенумеруйте.]

3. Настоящее дополнительное соглашение применяется к актам по форме КС-2, подписанным начиная с {{ДАТА_НАЧАЛА_ДЕЙСТВИЯ_НОВОГО_ПОРЯДКА}}. Порядок погашения аванса по актам, подписанным ранее указанной даты, перерасчёту не подлежит. [Если вы договорились о перерасчёте — замените абзац на прямое условие о нём и укажите сумму.]

4. Остальные условия Договора остаются без изменений и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

От Генподрядчика:

{{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА_ЗАКАЗЧИКА}}

_________________ / {{ФИО_ПОДПИСАНТА_ЗАКАЗЧИКА}} /

От Субподрядчика:

{{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА}}, {{ОСНОВАНИЕ_ПОЛНОМОЧИЙ}}

_________________ / {{ФИО_ПОДПИСАНТА}} /

# Сопроводительное письмо к дополнительному соглашению

Короткое письмо, с которым соглашение уходит. Отправляется тем же каналом, что и сам документ.

Кому: {{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}}

От: {{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}}

Исх. № {{ИСХОДЯЩИЙ_НОМЕР}} от {{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}

О порядке погашения аванса по договору № {{НОМЕР_ДОГОВОРА}} от {{ДАТА_ДОГОВОРА}}

Работы на объекте {{ОБЪЕКТ}} выполняются в соответствии с графиком. Направляем на рассмотрение дополнительное соглашение об изменении порядка погашения аванса.

Действующий порядок предусматривает {{ДЕЙСТВУЮЩИЙ_ПОРЯДОК_ПОГАШЕНИЯ}}. При таком порядке начиная с {{МЕСЯЦ_КАССОВОГО_РАЗРЫВА}} финансирование работ осуществляется за счёт собственных средств Субподрядчика в размере {{СУММА_ЗАМОРОЗКИ}}, что при сохранении темпа работ создаёт риск задержки закупки материалов.

Предлагаемое изменение не уменьшает сумму аванса, подлежащую погашению, и не изменяет цену Договора: изменяется только момент удержания. Общая сумма, удерживаемая Генподрядчиком по Договору, остаётся прежней.

Просим рассмотреть и при согласии вернуть подписанный экземпляр.

[Если вы готовы предложить встречное условие — например, предоставление банковской гарантии на неотработанную часть аванса — назовите его здесь. Обещаний, которые вы не сможете выполнить, не давайте: письмо останется в переписке.]

{{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА}}, {{ОСНОВАНИЕ_ПОЛНОМОЧИЙ}}

_________________ / {{ФИО_ПОДПИСАНТА}} /

# Что проверить перед отправкой

- Номер и дата договора, номер изменяемого пункта — из вашего договора, а не из формы.

- Выбран один вариант пункта 1, остальные удалены. Два варианта рядом в отправленном документе — признак того, что документ не читали.

- Пункты перенумерованы, если факультативный пункт удалён.

- Цифры в сопроводительном письме взяты из калькулятора и совпадают с тем, что вы готовы показать. Если попросят расчёт — покажите: он считается на ваших числах и проверяем.

- Символов «{{» в документах не осталось.

## Куда отправлять и как фиксировать

Тем каналом, который назван в договоре как порядок обмена документами. Если договор допускает электронную почту — на адрес из договора, с сохранением отправленного письма. Если нет — почтой с описью вложения. Договорённость, достигнутая в мессенджере, документом не является, и её придётся повторить подписанным соглашением.

## Если ответа нет

Отсутствие ответа — это отказ. Дополнительное соглашение не считается заключённым молчанием: пока подписанный экземпляр не вернулся, действуют прежние условия договора, и планировать закупки нужно по ним. Повторное обращение имеет смысл, когда изменилось что-то по существу — объём, срок, состав работ, — а не просто прошло время.