# С вас требуют вернуть аванс: порядок действий

Что сделать в первые дни, чего не делать ни при каких обстоятельствах и где заканчивается работа, которую вы делаете сами.

Важно, прочитайте до использования Это расчётный и переговорный инструмент, а не юридическая консультация и не гарантия того, что условия аванса удастся изменить или что возвращать аванс не придётся. Генподрядчик вправе не согласиться ни на один пункт. Комплект даёт аргумент и цифру, а не рычаг. Он рассчитан на две ситуации. Первая: договор субподряда обсуждается либо уже подписан, работы идут или ещё не начаты, спора нет — работают файлы про условия аванса. Вторая: договор расторгнут или расторгается и от вас требуют вернуть неотработанный аванс — работают файлы про расчёт отработанной части, ответ на требование и порядок действий. Формы не вычитаны юристом. Граница проходит по стадии, а не по теме. Пока идёт переписка и считается сальдо — этими файлами пользоваться можно и нужно. Как только подан иск, заявлено встречное требование в суде, предъявлено требование по банковской гарантии либо в картотеке арбитражных дел появилось дело о банкротстве генподрядчика — останавливайтесь и идите к юристу: дальше решает оценка доказательств, а не расчёт. Налоговые последствия аванса — НДС с полученного аванса, момент признания дохода, корректировка при возврате — вопрос к бухгалтеру, в комплекте их нет. Ставок, сроков и размеров платежей числом в комплекте нет намеренно: они меняются, а скачанный файл не обновляется. Ставка обеспечения аванса, сроки и доли — вводимые поля. Каждое число вы берёте из своего договора, из предложения банка или из названного источника на дату документа.

## Почему это срочно, хотя выглядит как переписка

Требование о возврате аванса обычно приходит после расторжения договора и содержит всю полученную сумму — так его пишут по умолчанию, не разбираясь, сколько работ вы успели выполнить. Дальше происходит одно из двух. Либо вы отвечаете расчётом, и разговор идёт о разнице между двумя расчётами. Либо не отвечаете, и разговор идёт о сумме из требования — потому что другой цифры на бумаге не существует.

Бремя доказывания здесь двустороннее, и вторая его половина ваша. Перечисление аванса доказывает тот, кто требует его назад; то, что аванс отработан, доказывает подрядчик. Так это распределяется по устоявшейся практике — правило процессуальное (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ), а не норма о подряде, и как оно ляжет в вашем деле, оценивает юрист. Практический вывод от этого не меняется: пока вы не собрали акты, доказательства их передачи и документы на материалы, ваши работы для спора как бы не выполнялись. Собрать их через полгода будет дороже, а часть — уже невозможно: люди уходят, переписка теряется, объект переходит другому подрядчику.

## Первые действия, по порядку

Первые три пункта делаются в тот же день, когда требование получено. Они не требуют ни решения, ни юриста и почти ничего не стоят.

- 1. Зафиксировать дату получения. Сохраните конверт со штемпелем, отчёт об отслеживании, входящий штамп или служебную записку о получении письма по электронной почте. От этой даты считается срок ответа, и доказывать её придётся вам.

- 2. Найти срок ответа в договоре — раздел о претензионном порядке или о порядке обмена юридически значимыми сообщениями. Там же смотрите, каким каналом отправлять ответ.

- 3. Остановить всё, что похоже на подписание. Присланный акт сверки, соглашение о зачёте, соглашение о расторжении с указанной суммой, гарантийное письмо — ничего из этого не подписывается до расчёта. Это единственный необратимый шаг на всей дистанции.

- 4. Собрать документы по перечню из этого файла. Отдельной папкой, в той последовательности, в какой они перечислены.

- 5. Заполнить «Расчёт отработанной части аванса»: листы «Договор и аванс», «Выполнено», «Встречное». Проверить блок «Проверки» на листе «Сальдо» — ни одной строки со словом ПРОВЕРЬТЕ.

- 6. Выбрать развилку и отправить ответ по файлу «Ответ на требование о возврате аванса», приложив расчёт и проект акта сверки. Отправить в срок.

- 7. Отслеживать картотеку арбитражных дел по второй стороне и по себе. Иск или дело о банкротстве меняют всю картину, и узнать об этом лучше первым.

# Чего не делать

| Соблазн | Чем кончается |
| --- | --- |
| Промолчать: «может, забудут» | Не забудут. Молчание не отменяет требования и не сдвигает срок ответа, названный в договоре, но позволяет второй стороне утверждать, что возражений не поступало. Ваша цифра при этом так и не появляется |
| Ответить сразу, без расчёта: «мы не согласны» | Несогласие без цифры — это просьба. На неё отвечают повторным требованием с той же суммой, и вы возвращаетесь на исходную позицию, потратив единственный ход |
| Написать «мы вернём, но дайте рассрочку» | Вторая сторона будет ссылаться на это письмо как на признание всей суммы, и снимать своё же письмо вам придётся уже в суде — с объяснением, почему написанное значит не то, что там написано. Получается не всегда. Самая дорогая ошибка первых дней и самая частая |
| Подписать присланный акт сверки, не проверив | Вы подписываете чужой расчёт. Какое значение это будет иметь в вашем деле, оценивает юрист — уже по факту, изменить который нельзя |
| Заявить зачёт своими словами в письме | Зачёт — самостоятельная сделка: для него достаточно заявления одной стороны (ст. 410 ГК РФ), и допускается он не во всех случаях (ст. 411 ГК РФ). Свои последствия, в том числе налоговые, а при банкротстве второй стороны — риск оспаривания. Оформляется отдельно и с юристом |
| Дописать акты задним числом | Расхождение с журналами, накладными и перепиской обнаруживается, и дальше обсуждают его, а не ваши деньги. Один поддельный документ обесценивает весь пакет подлинных |
| Вывезти с объекта материалы, чтобы «не пропали» | Отдельный конфликт со своими последствиями, вплоть до заявления о хищении. Вопрос о судьбе материалов решается перепиской и с юристом |
| Спорить о законности расторжения, не решив, будете ли оспаривать | Заявленная и потом брошенная позиция работает против вас. Решение об оспаривании принимается отдельно и с юристом |

# Кто что делает

Таблица без спорных клеток: где начинается оценка доказательств и выбор правовой позиции, там стоит юрист. Смысл в том, чтобы к юристу вы пришли с собранным и посчитанным, а не с коробкой документов.

| Действие | Делаете вы | Делает юрист |
| --- | --- | --- |
| Фиксация даты получения требования | Сохраняете конверт, отчёт об отслеживании, входящий штамп | — |
| Срок ответа и канал отправки | Находите пункт в договоре и выписываете дословно | Проверяет, если порядок в договоре неясен или противоречив |
| Сбор первичных документов | Собираете по перечню ниже. Никто, кроме вас, не знает, где они лежат | — |
| Расчёт отработанной части и сальдо | Заполняете файл расчёта по своим документам | Проверяет, что в расчёт не попало лишнее и не выпало нужное |
| Квалификация основания расторжения | — | Определяет, какие последствия влечёт основание, названное в уведомлении, и совпадает ли оно с фактическим |
| Оценка перспективы по неподписанным актам | Собираете доказательства передачи | Оценивает, что даёт уклонение второй стороны от подписания и от мотивированного отказа в вашем деле |
| Возмещение затрат и убытков | Считаете и подтверждаете документами | Определяет, подлежат ли они возмещению при вашем основании прекращения договора и в каком объёме |
| Текст ответа на требование | Заполняете форма, выбираете развилку по расчёту | Вычитывает перед отправкой, если сумма для вас существенна. Вариант с признанием суммы — только после вычитки |
| Зачёт встречных требований | — | Оформляет. Самостоятельно не заявляется никогда |
| Оспаривание расторжения договора | — | Решает и ведёт |
| Требование по банковской гарантии | Сообщаете юристу немедленно | Ведёт. Здесь сроки короткие и свои |
| Иск, отзыв на иск, встречный иск | — | Ведёт |
| Банкротство второй стороны | Отслеживаете картотеку и Федресурс | Ведёт. Требование заявляется в дело, а не перепиской |

# Перечень документов для юриста

Соберите в этом порядке и в одной папке. Пакет, собранный заранее, сокращает первую консультацию в несколько раз — а первая консультация по такому спору обычно и уходит на то, чтобы понять, что у вас вообще есть.

## 1. Договор и его судьба

- Договор субподряда со всеми приложениями: перечень работ, календарный план, график платежей, порядок приёмки.

- Все дополнительные соглашения, включая те, которые меняли цену, объём и сроки.

- Протокол разногласий, если он подписывался, и переписка о его согласовании.

- Уведомление о расторжении или об отказе от исполнения — с доказательством получения. Если расторжение оформлялось соглашением — соглашение.

- Само требование о возврате аванса с доказательством получения.

## 2. Деньги

- Платёжные поручения на перечисление аванса, все.

- Платёжные поручения по оплате работ.

- Банковская гарантия или договор страхования возврата аванса, если они выдавались, и документы об их оплате.

- Требование по гарантии, если оно предъявлялось банку, и переписка с банком.

## 3. Работы

- Акты о приёмке выполненных работ и справки о стоимости, подписанные обеими сторонами.

- Акты, переданные и не подписанные, — вместе с доказательствами передачи: сопроводительные письма, описи вложения, отчёты об отслеживании, входящие штампы, переписка.

- Мотивированные отказы от подписания, если они поступали.

- Акты, подписанные вами односторонне, с отметкой об отказе второй стороны от подписания и с доказательством того, что акт ей направлялся. Это отдельный документ, а не «акт, на который не ответили»: механизм даёт пункт 4 статьи 753 Гражданского кодекса РФ, а вес такого акта в вашем деле оценивает юрист.

- Общий журнал работ, журналы специальных работ, акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы.

- Фотофиксация с датами, если она велась.

## 4. Материалы, техника, площадка

- Накладные и универсальные передаточные документы на материалы, закупленные под объект.

- Документы о передаче материалов генподрядчику или о том, что они остались на объекте.

- Акт передачи строительной площадки и акт её возврата, если он составлялся.

- Документы по мобилизации и демобилизации: договоры аренды техники и бытовок, счета, платёжные документы.

## 5. Переписка

- Вся переписка по объекту в хронологическом порядке, с доказательствами отправки и получения.

- Реестр переписки одним файлом: дата, что отправлено, кому, чем подтверждено, что получено в ответ. Составляется вами и экономит больше всего времени.

## 6. Расчёт

- Заполненный файл «Расчёт отработанной части аванса и сальдо расчётов» со всеми листами.

- Проект акта сверки, распечатанный с листа «Акт сверки».

- Ваш ответ на требование, если он уже отправлен, — с доказательством отправки.

# Три вопроса, на которые ответ известен заранее

## «Могут ли потребовать весь аванс, если работы выполнены?»

Потребовать могут — требование пишется той суммой, которая перечислена. Вопрос не в том, что написано в требовании, а в том, что подтверждено документами. Именно поэтому первое действие — расчёт, а не спор о формулировках.

## «Считается ли выполненным то, что не принято актом?»

Это и есть предмет спора, и решается он по доказательствам: что передавалось, когда, чем подтверждена передача, поступал ли мотивированный отказ. Ваша задача — собрать доказательства и не потерять их. Оценку даёт юрист, а дальше суд.

## «Можно ли не возвращать, потому что деньги уже потрачены на объект»

Сам по себе факт расходования аванса вопроса не закрывает: значение имеет не то, куда ушли деньги, а то, что из выполненного подтверждено и передано. Затраты, не превратившиеся в переданный результат или в переданные материалы, обосновываются отдельно и не всегда успешно — их судьба зависит от основания прекращения договора, и определяет её юрист.

## Про статьи

Судьбу неотработанной части при расторжении договора обсуждают вокруг статьи 453 Гражданского кодекса РФ о последствиях расторжения и главы 60 того же кодекса о неосновательном обогащении; последствия отказа заказчика от исполнения договора подряда — вокруг статьи 717, отказа из-за нарушений подрядчика — вокруг статьи 715; значение акта, от подписания которого сторона уклонилась, — вокруг пункта 4 статьи 753, он же описывает, как появляется односторонний акт: при отказе от подписания в акте делается отметка и акт подписывается другой стороной. Здесь названо, вокруг чего идёт разговор, а не то, чем он кончится: какая из норм применима к вашему случаю и что она даёт именно вам, определяет юрист по вашим документам.

Две оговорки, из-за которых эти статьи читают не глядя и ошибаются. Первая: статья 717 начинается словами «если иное не предусмотрено договором подряда». Договор вправе установить свой порядок последствий отказа, и в договорах субподряда такое условие встречается постоянно — смотреть надо сначала свой договор, потом кодекс. Вторая: статьи 715 и 717 — общие правила о подряде и применяются к строительному подряду, пока правила о нём не устанавливают другого, а статья 753 — правило именно строительного подряда. Какая норма работает в вашем случае, определяет юрист.

Ни одного срока и ни одной ставки числом в комплекте нет намеренно. Срок ответа на требование берётся из вашего договора; сроки исковой давности и порядок их исчисления — вопрос к юристу на дату обращения. Скачанный файл не обновляется, а зашитое в нём число выглядит проверенным.

## Где заканчивается этот комплект

На иске, на требовании по банковской гарантии и на банкротстве второй стороны. Любое из трёх — сигнал остановиться и идти к юристу: дальше решает оценка доказательств и выбор позиции, а не расчёт. Всё, что вы сделали до этого момента — собранный пакет, посчитанное сальдо, отправленный в срок ответ, реестр переписки, — переходит к представителю целиком и не пропадает. В этом и смысл того, чтобы сделать это вовремя и самому.