# Порядок передачи исполнительной документации

Шаги от сбора описи до подписанного акта и развилки, на которых маршрут меняется.

Важно, прочитайте до использования Это формы передачи документации, а не юридическая консультация. Они не обещают, что комплект примут с первого раза и что оплату после передачи разблокируют: часть замечаний приходит независимо от того, как собран и передан комплект. Что они делают — оставляют след: какой документ, в каком составе, кому и когда передан. Тексты прошли вычитку юристом в типовой редакции. Нормативная сверка форм и порядка передачи по ним не проводилась, и вычитка её не заменяет. Приоритет всегда у вашего договора: состав исполнительной документации, форма и адресат передачи, срок рассмотрения и связь передачи с оплатой определяются им, а обязательные требования к формам вы проверяете сами в действующей редакции на дату передачи. Граница проходит по стадии. Пока комплект собран и передаётся, а спора нет — эти файлы работают. Как только комплект возвращён с замечаниями, оплата удержана со ссылкой на документацию, заявлен зачёт, подписан односторонний акт или начат спор о качестве и объёмах — останавливайтесь: дальше нужны разбор замечаний и ответ по пунктам, а при удержании денег — юрист. Типовое сопроводительное письмо в такой ситуации создаёт ложную уверенность. Сроков и норм числом в формах нет намеренно: они меняются, а скачанный файл не обновляется. Срок рассмотрения и порядок передачи вы берёте из своего договора, требования к формам — из действующей редакции на дату документа.

## Зачем этот документ

Он связывает остальные файлы комплекта: на каждом шаге назван документ, которым шаг закрывается, и названа развилка, где маршрут меняется. Основная ветка — раздел А — для случая, когда комплект собран и его надо сдать. Раздел Б — что делать, когда обычная передача не состоялась.

Одна мысль проходит через весь документ: спорят не о качестве бумаг, а о том, что и когда было передано. Передача без следа — это передача, которой, с точки зрения любого последующего разговора, не было.

## Чего этот документ не делает

Не разбирает замечания и не отвечает на них по пунктам. Комплект, возвращённый с замечаниями, — другая работа: перечень типовых замечаний с ответами, письмо-ответ по пунктам, реестр замечаний и график устранения, служебная записка о блокировке оплаты. Всё это лежит в комплекте «Акты скрытых работ и исполнительная документация», и здесь маршрут туда и заканчивается.

Не отвечает на вопрос, из чего должен состоять комплект по вашему объекту: состав определяется договором, проектом и действующими обязательными требованиями. Формы актов, схем и журналов сюда тоже не входят.

Не обещает, что комплект примут с первого раза, и не обещает, что после передачи заплатят. Часть замечаний приходит независимо от того, как собран и передан комплект.

# Раздел А. Обычная передача

## Шаг 0. Проверить свой комплект — до того, как что-то нести

Прежде чем передавать, убедитесь, что передавать можно: состав по группам собран, каждая позиция предъявленного акта находится в комплекте по наименованию, а не по догадке, и ни одна причина возврата не видна у себя.

- Инструмент: бесплатный проверочный лист комплекта и реестр сверки актов с документацией — материал «Исполнительная документация: проверка комплекта до передачи».

- Результат шага: комплект, к которому у вас самих нет вопросов, и известный список того, чего в нём осознанно нет.

## Шаг 1. Выяснить порядок передачи — если он ещё не выяснен

Порядок берётся из договора: что передаётся, кому, в какой форме, в скольких экземплярах, в какой срок рассматривается и как это связано с оплатой. Пункт есть — работаете по нему. Пункта нет или он общий — спрашиваете письменно, до первой передачи, пока спора ещё нет: ответом вы получаете либо порядок, либо доказательство того, что его не назвали.

- Инструмент: письмо-запрос о порядке передачи и приёмки — в бесплатном материале.

- Результат шага: {{ПУНКТ_ДОГОВОРА_О_ПЕРЕДАЧЕ}} и {{СРОК_РАССМОТРЕНИЯ_ИЗ_ДОГОВОРА}} заполнены словами документа, а не по памяти.

## Шаг 2. Собрать опись

Файл «Опись передаваемого комплекта». Один документ — одна строка; столбец «Подтверждает объём по акту» заполняется по каждой позиции, которая закрывает предъявленный объём. Пока в описи есть позиции без листажа, общий листаж комплекта считается неверно.

- Результат шага: номер и дата описи, число позиций, число листов. Эти три числа дальше повторяются в письме и в акте дословно.

## Шаг 3. Сопроводительное письмо

Файл «Сопроводительное письмо к передаче документации». В нём названы состав, акты, объёмы которых подтверждаются, срок рассмотрения и ответственное лицо. Адресат — тот, который назван договором для официальной переписки, а не тот, кто ближе.

- Отдельным пунктом просите принять позиции, к которым замечаний нет, независимо от рассмотрения остальных: иначе одна спорная позиция держит весь комплект.

## Шаг 4. Передача способом, оставляющим след

Способ выбирается по договору, а при молчании договора — любой из трёх, но только со следом:

- нарочно — второй экземпляр письма с отметкой о получении: должность, фамилия, подпись, дата;

- почтой — ценным письмом с описью вложения и уведомлением; хранятся квитанция, опись и трек-номер;

- через систему электронного документооборота — хранится подтверждение отправления с номером и датой.

Передача из рук в руки без отметки следа не оставляет, даже когда комплект физически дошёл: подтвердить нечем.

## Шаг 5. Акт приёма-передачи

Файл «Акт приёма-передачи документации». Подписывается в день передачи. Он фиксирует факт и состав, а не приёмку по существу — именно поэтому его обычно подписывают сразу. Проверьте полномочия принимающего и впишите их основание в акт, а не «донесут позже».

- Результат шага: подписанный обеими сторонами акт с датой, от которой считается срок рассмотрения.

## Шаг 6. Ждать в срок рассмотрения

Запишите в календарь дату, которой срок рассмотрения истекает. До неё работа идёт своим чередом; после неё молчание перестаёт быть нейтральным и требует письменного напоминания со ссылкой на номер и дату акта передачи.

## Развилки шага 6

- Акт подписан, замечаний нет — передача закрыта. Дальше вопрос оплаты идёт по договору, а не по документации.

- Пришли замечания — это конец маршрута этого комплекта. Дальше нужен разбор по пунктам: перечень типовых замечаний с ответами, письмо-ответ, реестр и график устранения. Они в комплекте «Акты скрытых работ и исполнительная документация».

- Приняли часть — зафиксируйте бесспорную часть отдельным актом, а спорную ведите отдельно. Смешанная в один документ приёмка «частично» не даёт опереться ни на что.

- Молчание сверх срока — письменное напоминание со ссылкой на акт передачи и на пункт договора о сроке рассмотрения. Уведомление о готовности и последующие шаги по снятию блокировки — там же, в старшем комплекте.

Отдельная развилка, и самая дорогая: если оплату удерживают со ссылкой на документацию, заявлен зачёт, подписан односторонний акт или предъявлена претензия — остановитесь. Здесь спор уже не о передаче бумаг, а о деньгах, и типовое сопроводительное письмо в такой ситуации создаёт ложную уверенность. Дальше — разбор оснований удержания и юрист.

# Раздел Б. Передача не состоялась

## Комплект отказываются принимать

Устный отказ принимать документацию ничем не подтверждается и через месяц не существует. Переводите его в письменную форму: направьте комплект способом, который не требует согласия принимающего, — почтой с описью вложения либо через систему электронного документооборота. Опись вложения в этом случае и есть доказательство состава.

## Принимающий отказывается подписать акт

Акт под него не переделывается и «упрощённой» редакции не получает. Комплект передаётся способом со следом, а факт отказа фиксируется в вашем экземпляре письма и в переписке. Одностороннее подписание акта приёмки документации — не тот инструмент, которым это решается: у него другие основания и другая цена ошибки, и здесь он намеренно не описан.

## Принимает человек без полномочий

Подпись без должности, без расшифровки и без основания полномочий — самая частая пробоина всей передачи. Запросите основание полномочий до подписания. Если получить его нельзя, передавайте способом, где подпись принимающего не нужна.

## Комплект вернули целиком, без разбора по позициям

Возврат без перечня замечаний по позициям не даёт понять, что именно исправлять. Письменно запросите замечания по позициям описи. Дальше — работа с замечаниями, и это старший комплект.

# Что хранить после передачи

- Свой экземпляр сопроводительного письма с отметкой о получении либо квитанцию, опись вложения и трек-номер, либо подтверждение отправления через систему электронного документооборота.

- Свой экземпляр описи с подписью принявшего.

- Свой экземпляр акта приёма-передачи.

- Всю переписку о порядке передачи — она объясняет, почему передача шла именно так.

Хранится это вместе с актами по тому же участку, а не в отдельной папке: искать придётся тогда, когда разговор пойдёт про деньги по этому акту.

# Контрольная линия передачи

| Точка | Событие | Чем закрывается |
| --- | --- | --- |
| До передачи | комплект проверен у себя, порядок передачи известен | проверочный лист, письмо о порядке |
| День сборки | состав зафиксирован | опись |
| День передачи | комплект передан со следом | письмо и способ передачи |
| День передачи | факт и состав подтверждены второй стороной | акт приёма-передачи |
| + срок рассмотрения | срок истёк | напоминание письмом |
| Далее | замечания либо приёмка | за пределами этого комплекта |

Единственный юридически связанный срок здесь — срок рассмотрения комплекта: он берётся из договора. Числа в этот файл не записаны намеренно — сроки в договорах разные, а скачанный файл не обновляется.

## Про формы и наименования

Перечня форм с номерами в файлах комплекта нет: наименования форм периодически меняются, и выписанный номер устарел бы молча. Ориентир для поиска действующей редакции требований к составу и ведению исполнительной документации — приказ Минстроя № 344/пр и относящиеся к нему своды правил; открывайте действующую редакцию на дату передачи, а не пересказ. Что из этого применимо к вашему объекту, определяют договор и проект.