# Алгоритм: проверка сметы до подписания договора

Ядро комплекта. Семь шагов от предмета работ до решения подписывать или не подписывать. На каждом шаге — развилка «продолжать / уточнить письменно / не подписывать без пересчёта».

Важно, прочитайте до использования Это порядок проверки сметы и рабочие формы к нему, а не юридическая консультация, не составление сметы и не гарантия того, что генподрядчик согласится включить затраты. Комплект делает видимым, чего смета не оплачивает, — пока цена ещё обсуждается. Комплект не составляет смету и не заменяет сметчика. Он проверяет уже составленную смету глазами того, кто по ней будет работать и получать деньги. Числовых величин здесь нет намеренно: проценты накладных расходов и сметной прибыли, размеры зимнего удорожания, номера расценок и индексы меняются, а скачанный файл не обновляется сам. Названо, где величину брать на дату проверки и что в ней проверить. Тексты вычитку юристом не проходили. Ссылок на номера статей и нормативов в файлах нет: проверка ведётся по вашему договору и вашей смете, а спор о праве — работа юриста по конкретным документам. Граница проходит по стадии. Договор не подписан, смета обсуждается — комплект работает. Работы уже идут, а затрат в смете нет — это спор о цене выполненного, и он ведётся другими комплектами: «Дополнительные работы: как получить оплату» и «Акты выполненных работ, КС-2 и КС-3».

## Когда этот алгоритм работает

Смета прислана, договор ещё не подписан, цена обсуждается. Это единственный момент, когда выпадающая затрата стоит письма, а не спора: после подписания та же затрата становится вашим убытком либо предметом отдельного разбирательства о цене выполненного.

Проходить алгоритм имеет смысл целиком: шаги проверяют разные слои сметы, и пропущенный слой — та самая строка, которой потом не окажется.

## Шаг 1. Предмет: что в смете и что вы реально будете делать

Что смотреть. Постройте два перечня рядом: состав работ по смете и состав работ, без которых вы физически не сдадите результат. Разница между ними — первый источник выпадающих затрат.

Подготовительные и вспомогательные операции: описаны отдельными позициями или считаются «сами собой».

Работы на стыках с другими подрядчиками: кто делает примыкания, проходки, восстановление после смежников.

Уборка за собой и приведение помещений в состояние под сдачу.

Демонтаж временного, что вы же и смонтировали для производства работ.

Где это лежит. Ведомость объёмов работ, проектная документация, техническое задание, регламенты площадки.

Развилка. Разница есть и она в вашу сторону — переходите к шагу 2. Разница есть и она против вас — позиции идут в реестр затрат со статусом «не учтено».

## Шаг 2. Объёмы: чем подтверждены цифры в графе «количество»

Что смотреть. Каждый объём в смете должен опираться на документ, а не на память составителя. Выборочно пересчитайте объёмы по позициям с наибольшей стоимостью — этого достаточно, чтобы понять, считали смету по проекту или по аналогу.

Есть ли ведомость объёмов и совпадает ли она со сметой.

Из какой редакции проекта взяты объёмы и не менялся ли проект после этого.

Как считаются работы, объём которых на площадке заранее не известен.

Что происходит с ценой, если фактический объём разойдётся с проектным: порядок записан в договоре или не записан вовсе.

Развилка. Объёмы подтверждены документом — дальше. Объёмы ничем не подтверждены — письменный запрос об источнике объёмов до подписания, а не после.

## Шаг 3. Вид цены и порядок её изменения

Что смотреть. Как цена названа в проекте договора: твёрдая или приблизительная. От этого зависит не то, «можно ли потом добавить», а то, каким документом и в какой момент добавление оформляется.

Названа ли цена в договоре прямо. Не названа — это отдельный вопрос к юристу до подписания, а не мелочь формулировки.

Есть ли в договоре порядок изменения цены: кто инициирует, в какой срок отвечает вторая сторона, чем оформляется результат.

Что договор говорит об уровне цен и индексации при длительном сроке работ.

Что договор говорит о работах, необходимость которых выявится в ходе исполнения: порядок уведомления и порядок оплаты.

Развилка. Порядок изменения цены в договоре есть — дальше. Порядка нет — он вносится протоколом разногласий вместе с замечаниями по смете, одним документом.

## Шаг 4. Что смета не оплачивает: чек-лист и реестр

Что делать. Пройдите «Чек-лист выпадающих затрат» целиком и перенесите отмеченное в «Реестр затрат по объекту». Реестр — рабочий документ переговоров: в нём у каждой затраты есть статус, зона ответственности и оценка суммы.

Правило заполнения одно: затрата, которую вы понесёте, но не нашли отдельной строкой в смете, записывается в реестр всегда — даже когда кажется, что она «наверняка сидит в накладных». Проверка того, сидит ли, — следующий шаг.

Развилка. Реестр пуст — редкий случай, вернитесь к шагу 1 и проверьте, не сравнивали ли вы смету саму с собой. Реестр не пуст — дальше.

## Шаг 5. Накладные расходы и сметная прибыль: что туда не входит

Что смотреть. Возражение «это в накладных» звучит почти на каждой позиции реестра, и проверяется оно не спором, а перечнем: что начисление покрывает по своему составу и что остаётся снаружи. Разбор — в памятке «Накладные расходы и сметная прибыль».

От какой базы начислены накладные расходы и сметная прибыль в этой смете.

Какой норматив применён и почему именно он: вид работ и выбранный норматив должны сходиться.

Применены ли понижающие коэффициенты, кем и на каком основании.

Какие из ваших затрат по составу к этому начислению отношения не имеют и должны стоять отдельной строкой.

Развилка. Позиция реестра действительно покрывается начислением — снимите её со статусом «покрыто, проверено». Не покрывается — статус «не учтено», и она идёт в запрос.

## Шаг 6. Сезон, площадка, отходы

Что смотреть. Три группы затрат, которые чаще прочих выпадают у субподрядчика и каждая из которых может стоить заметной доли договора. Разбор — в памятках комплекта.

Зимний период: попадает ли работа в него по фактическому графику, а не по оптимистичному плановому; что происходит с ценой, если срок сдвинется в зиму.

Временные здания и сооружения: чем пользуетесь вы, кто это ставит и содержит, кто платит за ресурсы на период работ.

Отходы: кто вывозит строительный мусор, за чей счёт, чем подтверждается вывоз.

Транспорт и подача материалов: до объекта, по объекту, подъём и разгрузка.

Резерв на непредвиденные работы: есть ли он в смете, кто им распоряжается и каким документом раскрывается.

Развилка. Все три группы прямо распределены договором или сметой — дальше. Хотя бы одна не распределена — она включается в запрос: молчание договора о том, кто платит, на практике решается в пользу того, кто платить не должен.

## Шаг 7. Решение и его оформление

Сложите оценки по позициям реестра со статусом «не учтено» и сопоставьте сумму с ценой договора. Это ваша реальная цена работы, а не та, что стоит в смете.

Позиции, по которым нужен ответ второй стороны, — в «Запрос о включении затрат в смету». Запрос отправляется до подписания и фиксирует, что вы спрашивали.

Позиции, по которым вы готовы подписать смету только в своей редакции, — в «Протокол разногласий по смете».

Ответ получен и затраты включены — подписывайте. Ответ не получен, а подписать нужно — подписывайте с протоколом разногласий и ссылкой на него в самом договоре.

Ответа нет, протокол не принимают, а сумма выпадающих затрат сопоставима с вашей прибылью по объекту — это решение не о смете, а о том, брать ли объект.

Не подписывать без пересчёта, если: цена названа твёрдой, порядок её изменения в договоре отсутствует, а реестр выпадающих затрат сопоставим с вашей прибылью по объекту. Три условия вместе означают, что риск целиком ваш и снять его после подписания будет нечем.

## Условный пример счёта

Пример условный, цифры взяты для иллюстрации порядка действий и ни к какому объекту не относятся.

Смета — 10 условных единиц, ваша плановая прибыль — 1 единица. Реестр выпадающих затрат собрал 0,8 единицы: вывоз мусора, подъём материалов и содержание бытовки. Ни одна из позиций по отдельности не выглядела поводом для письма; вместе они забирают четыре пятых прибыли. Смысл шага 7 в том, чтобы увидеть эту сумму до подписи, а не после закрытия первого месяца.