# Памятка: зимнее удорожание и временные здания и сооружения

Две группы затрат, которые считаются в смете отдельно и у субподрядчика выпадают чаще прочих: их легко не заметить при подписании летом и невозможно не заметить в декабре.

Важно, прочитайте до использования Это порядок проверки сметы и рабочие формы к нему, а не юридическая консультация, не составление сметы и не гарантия того, что генподрядчик согласится включить затраты. Комплект делает видимым, чего смета не оплачивает, — пока цена ещё обсуждается. Комплект не составляет смету и не заменяет сметчика. Он проверяет уже составленную смету глазами того, кто по ней будет работать и получать деньги. Числовых величин здесь нет намеренно: проценты накладных расходов и сметной прибыли, размеры зимнего удорожания, номера расценок и индексы меняются, а скачанный файл не обновляется сам. Названо, где величину брать на дату проверки и что в ней проверить. Тексты вычитку юристом не проходили. Ссылок на номера статей и нормативов в файлах нет: проверка ведётся по вашему договору и вашей смете, а спор о праве — работа юриста по конкретным документам. Граница проходит по стадии. Договор не подписан, смета обсуждается — комплект работает. Работы уже идут, а затрат в смете нет — это спор о цене выполненного, и он ведётся другими комплектами: «Дополнительные работы: как получить оплату» и «Акты выполненных работ, КС-2 и КС-3».

## Часть 1. Зимнее удорожание

Зимнее удорожание — дополнительные затраты, возникающие при производстве работ в зимний период: снижение выработки, обогрев, прогрев материалов и конструкций, снегоочистка, дополнительные расходы на эксплуатацию машин при отрицательных температурах.

## Откуда берётся величина

Величина определяется сметными нормативами и зависит от температурной зоны, вида работ и периода производства работ. Конкретных значений здесь нет намеренно — они пересматриваются, а файл не обновляется. Значение берётся из норматива в редакции, действующей на дату составления сметы ({{СМЕТНО_НОРМАТИВНАЯ_БАЗА}}), либо из порядка, установленного договором.

## Что проверить в смете

☐  Есть ли начисление зимнего удорожания вообще. Смета, составленная летом на работы, которые придутся на зиму, часто его не содержит.

☐  От какого периода производства работ считали: от планового графика или от реального срока начала. Расхождение здесь стоит больше, чем любая отдельная расценка.

☐  Совпадает ли температурная зона в расчёте с фактическим расположением объекта.

☐  Учтены ли в смете конкретные мероприятия, которые вам придётся выполнять: обогрев помещений, тепляки, прогрев бетона, применение противоморозных добавок, снегоочистка подходов и зоны работ.

☐  Кто обеспечивает и оплачивает тепло и электроэнергию для обогрева: по договору или по регламенту площадки.

☐  Что происходит со стоимостью, если срок сдвинется и работы уйдут в зиму. Записано ли это условие в договоре.

## Главная развилка

График сдвинулся в зиму. Это самый частый и самый дорогой случай: договор подписан летом, работы начались осенью по причинам, от вас не зависящим, и зимние затраты в цене не сидят. Если в договоре нет условия о пересчёте при сдвиге сроков, основание для пересчёта придётся выводить из переписки, а не из документа.

Отсюда рабочее действие до подписания: условие о пересчёте при сдвиге работ в зимний период вносится протоколом разногласий (раздел 3 протокола), а не обсуждается устно. Формулировка должна называть три вещи: событие, срок уведомления и документ, которым оформляется результат.

## Часть 2. Временные здания и сооружения

Временные здания и сооружения — то, что возводится или приспосабливается на время строительства и разбирается после: бытовые городки, склады, ограждения, временные сети и подъезды, площадки складирования.

Различают титульные — общеплощадочные, обслуживающие строительство объекта в целом, и нетитульные — обслуживающие отдельные виды работ. Для субподрядчика важно не название, а два вопроса: чем из этого вы будете пользоваться и кто за это платит.

## Что проверить

☐  Есть ли в смете начисление или отдельные позиции на временные здания и сооружения и относятся ли они к вашему объёму работ.

☐  Что предоставляет генподрядчик: бытовка, склад, точки подключения, освещение, охрана. Предоставляет ли безвозмездно или с удержанием.

☐  Записано ли предоставление в договоре. Обещание на планёрке предоставлением не является.

☐  Что вы обязаны поставить сами: ограждение зоны работ, освещение рабочих мест, места складирования.

☐  Кто платит за электроэнергию, воду и тепло, потреблённые в период работ, и как считается объём потребления.

☐  Кто и за чей счёт демонтирует и вывозит временное после окончания работ.

☐  Что происходит при продлении срока работ: содержание бытового городка на дополнительный период — чья зона.

## Формулировка, к которой стоит стремиться

Не «генподрядчик обеспечивает подрядчика необходимыми условиями», а перечень: что именно предоставляется, в каком количестве, с какого и по какое число, за чей счёт, и что происходит при продлении срока. Общая формулировка на площадке всегда толкуется в пользу того, кто её написал.

Перечень переносится в договор либо в раздел 2 протокола разногласий, а недостающие позиции — в реестр затрат по объекту со статусом «в договоре не распределено».