## Реестр актов
Один узел — одна строка. Строка заводится, когда работа попала в график, а не когда акт подписан: пустая строка и есть предмет разговора. Столбец «Чем подтверждён» заполняется реквизитами приложений, а не словом «есть».
№ | Раздел проекта | Узел / участок | Место (оси, отметки, помещение) | Дата вызова | Дата освидетельствования | Участники | Чем подтверждён (схема, фото, журнал, качество) | Закрывающая работа | Статус | Что мешает закрыть
1 | [8 empty] | не начат
2
3

## Как заполнять
Порядок работы с реестром.
Шаг | Что сделать | Зачем
1 | Перенести из проекта все узлы, которые закрываются последующими работами | Перечень появляется до объекта, а не по памяти в день вызова
2 | Проставить закрывающую работу для каждого узла | Видно, до какого момента акт ещё можно оформить
3 | Отметить дату вызова и чем вызов подтверждён | Неявка второй стороны без подтверждённого вызова не работает в вашу пользу
4 | Заполнить «Чем подтверждён» реквизитами приложений | Акт без перечня приложений доказывает только сам себя
5 | Раз в неделю просматривать строки со статусом «не начат» у узлов, чья закрывающая работа уже в графике | Это и есть список того, что вот-вот станет недоказуемым