# ТИПОВЫЕ ОШИБКИ в комплекте КС и способы их устранения

# Ошибка 1. Несоответствие наименования объекта

ПРИЧИНА: Копирование из разных источников (договор, разрешение, проект).
УСТРАНЕНИЕ: Создайте единый справочник наименований. Всегда копируйте из договора.

# Ошибка 2. Пропуск номеров КС-2

ПРИЧИНА: Аннулированный акт не зафиксирован, или несколько прорабов ведут нумерацию независимо.
УСТРАНЕНИЕ: Централизованный журнал КС-2. Любое аннулирование фиксируется записью.

# Ошибка 3. Расхождение сумм КС-2 и КС-3

ПРИЧИНА: Ручное округление, ошибка в формуле, разные ставки НДС.
УСТРАНЕНИЕ: КС-3 заполняется на основе КС-2 программно. Ручная корректировка запрещена.

# Ошибка 4. Нет АОСР на работы, подлежащие освидетельствованию

ПРИЧИНА: Не определены скрытые работы либо не подтверждено их освидетельствование.
УСТРАНЕНИЕ: Сверьте проект и перечень работ объекта. Проверьте соответствующие АОСР, участки, даты, полномочия и применимость участников. Сопоставьте акты с приложениями к комплекту; замечания внесите в протокол №04.

# Ошибка 5. Просроченные сертификаты

ПРИЧИНА: Сертификат действовал на момент закупки, но не на момент работ.
УСТРАНЕНИЕ: Проверяйте даты в реестре материалов. Запрашивайте продление.

# Ошибка 6. Неправильные даты

ПРИЧИНА: 31 февраля, 32-е число месяца, дата окончания раньше начала.
УСТРАНЕНИЕ: Используйте Excel с проверкой дат (форма в полном комплекте).

# Ошибка 7. Нет подписи или полномочий представителя стороны

ПРИЧИНА: КС-2 не подписан уполномоченным представителем стороны либо его полномочия не подтверждены.
УСТРАНЕНИЕ: Проверьте подписантов и основания полномочий. Внутреннюю проверку бухгалтерией оформляйте отдельно: должность бухгалтера сама по себе не делает его подпись обязательной в КС-2.