# Отходы транспорт и непредвиденные затраты

# 1. Отходы и уборка

Разделите сбор в зоне работ, перемещение до места накопления, погрузку, перевозку и передачу на обработку, утилизацию или размещение. Для каждой операции установите исполнителя, плательщика, объём и подтверждающий документ.

| Проверка | Документы и условия |
| --- | --- |
| Состав и объём | Проект, регламент площадки, расчёт объёма или массы, перечень потоков отходов. |
| Покрытие сметой | Состав расценок и накладных расходов, отдельные позиции и объём включённых операций. |
| Обращение с отходами | Вид и класс опасности, требования к исполнителю, договор, документы передачи и подтверждение выполненных операций. |
| Зона ответственности | Чьи отходы вывозятся, как отделяются затраты смежников, кто хранит подтверждения. |

# 2. Транспортные затраты

Проверьте три маршрута: до объекта, по площадке и с объекта. Сопоставьте точку поставки, расстояние, массу или объём груза, вид транспорта, погрузку и разгрузку, подъём на отметку и обратный вывоз оборудования и тары.

Сверьте, какие операции включены в цену материального ресурса и расценки. Дополнительно оцените ожидание разгрузки, ограничения доступа, пропуска, часы работы механизмов и порядок фиксации простоя. В запрос включайте только подтверждённую непокрытую часть.

# 3. Непредвиденные работы и резерв

Если в сводном расчёте предусмотрен резерв, установите, входит ли какая-либо его часть в цену вашего договора и каким документом согласуется использование. Наличие резерва у Заказчика не означает автоматической оплаты любой затраты Подрядчика.

До начала работ согласуйте порядок уведомления о выявленных дополнительных работах, состав расчёта, срок ответа, условия приостановки и оформления решения с учётом договора и применимых норм. Не переносите сумму резерва в доход компании до подтверждения её включения в договорную цену.

# Контроль перед подписанием

По каждой существенной позиции должны быть определены покрытие ценой, ответственная сторона, сумма непокрытого остатка и порядок оформления изменений. Отсутствие письменного решения сохраняйте в реестре как вопрос на согласование.