# Накладные расходы и сметная прибыль

Проверьте, какие затраты уже покрыты расценками, стоимостью ресурсов и начислениями. В реестр включайте оценку только непокрытой части, чтобы сохранить плановую прибыль и исключить повторное начисление.

# Порядок определения покрытия

1. Зафиксируйте применяемый способ определения цены, сметную базу, редакцию методик и уровень цен. При обязательном применении сметных нормативов проверьте их применимость к объекту и дате расчёта. Для согласуемой коммерческой цены закрепите метод расчёта в договоре с учётом обязательных требований.

2. По каждой позиции определите базу, норматив и коэффициенты начисления накладных расходов и сметной прибыли. Сверьте вид работ, объём Исполнителя и обоснование коэффициентов.

3. Проверьте состав учтённых затрат. Часть подготовительных операций, инвентаря, содержания площадки и нетитульных временных сооружений может учитываться в расценках или накладных расходах. Отсутствие отдельной строки требует проверки состава, а не автоматического добавления стоимости.

# Рабочая таблица проверки

| Группа затрат | Что подтвердить до включения в запрос |
| --- | --- |
| Отходы и уборка | Разделите уборку, перемещение, погрузку, перевозку и размещение. Проверьте состав расценок и накладных расходов по каждой операции. |
| Временные здания и сооружения | Разделите титульные, нетитульные и специальные вспомогательные решения. Проверьте способ учёта и распределение между сторонами. |
| Доставка и подъём материалов | Сверьте цену ресурса, точку поставки, расстояние, разгрузку, внутриплощадочное перемещение и работу механизмов. |
| Испытания и геодезия | Установите предусмотренный проектом объём, состав расценок, необходимые услуги и подтверждённого плательщика. |
| Страхование и услуги генподряда | Проверьте вид расхода, основание, базу, размер и влияние на сумму, фактически остающуюся Подрядчику. |

# Сметная и плановая прибыль

Сметная прибыль — начисление в составе сметного расчёта по применяемой методике. Плановая прибыль компании по объекту определяется её собственным расчётом доходов и расходов. Для оценки риска в реестре указывайте плановую прибыль; сметное начисление не подставляйте вместо неё без экономического обоснования.

# Документирование результата

Для статуса «покрыто, проверено» укажите позицию, раздел методики или состав начисления и сумму покрытия. При частичном покрытии оцените остаток. Если данных нет, запросите расчёт; сохраняйте статус неопределённости до получения ответа.

Основания проверки: методики Минстроя России № 812/пр и № 774/пр в применимой редакции, сведения ФРСН, смета и договор. Применяемые величины и источники фиксируйте в материалах расчёта.