## Как читать
Расчёт отработанной части аванса и сальдо расчётов
Результат расчёта: аванс, стоимость работ, оплаты и расчётное сальдо.
Запишите фактические суммы аванса, выполненных работ и оплат. Сопоставьте их с требованием о возврате.
Каждую сумму подтвердите платежом, актом и реквизитами передачи; разделяйте подписанные и односторонние документы.
Внесите данные в исходные листы, затем сверьте сальдо и подготовьте проект акта сверки.
Отдельные требования и основания
Основание прекращения договора и спорные суммы фиксируйте по документам; перед ответом проверьте договорный порядок.
Проценты, неустойку и убытки рассчитывайте отдельно с собственными основаниями и периодами.
Порядок работы
1. На листе «Договор и аванс» укажите реквизиты, цену договора, фактически полученный аванс и сведения о требовании возврата.
2. На листе «Выполнено» зарегистрируйте все акты, отдельно указав статус подписания, дату передачи и её подтверждение.
3. На листе «Встречное» укажите документально подтверждённые материалы, расходы и удержания. Исключите повторное включение сумм, учтённых в реестре актов.
4. На листе «Сальдо» проверьте исходные данные и сообщения контроля, затем сопоставьте итог с требованием о возврате.
5. Лист «Акт сверки» формируется по данным расчёта. Изменения сумм вносите в соответствующие исходные листы.
Цвета
Жёлтая заливка обозначает поля ввода. Синий шрифт — исходные значения, чёрный — формулы, зелёный — ссылки на другие листы. Расчётные ячейки сохраняйте без изменения.
Контроль перед подписанием сверки
До подписания сверки проверьте встречные расчёты, аванс и все акты.
Оформление односторонних актов
Разграничивайте статусы «подписан односторонне» и «передан, не подписан». По пункту 4 статьи 753 ГК РФ при отказе одной стороны от подписания в акте делается отметка об этом, после чего акт подписывает другая сторона. Проверьте документы об извещении, передаче и причинах отказа.
Односторонние акты выделяйте отдельно; проверяйте их направление, отказ и основания возражений.
Проверка правового основания
Сопоставьте основание прекращения договора с соответствующими условиями договора и применимыми нормами.
Проверьте условия договора об отказе, объёме работ и расходах по первичным документам.
Срок ответа берите из договора и полученного требования. Сохраните доказательства направления ответа.

## Договор и аванс
Договор, аванс и предъявленное требование
Укажите фактически полученный аванс по платёжным поручениям и банковским выпискам. Сумму, предусмотренную договором, сопоставьте с фактическими поступлениями.
Цена работ по договору с учётом всех допсоглашений | договор и все допсоглашения на изменение цены
Аванс получен всего | платёжные поручения с назначением «аванс». Складывайте все, включая доплаты
Дата последнего платежа аванса | платёжное поручение
Основание прекращения договора | выберите из списка по документу: уведомление, соглашение, решение суда
Дата, с которой договор считается прекращённым | Дата прекращения по уведомлению, соглашению или судебному акту. При наличии спора отдельно зафиксируйте позиции сторон и подтверждающие документы.
Дата получения требования о возврате | конверт, отчёт об отслеживании, входящий штамп, дата письма на почте
Сумма, которую требуют вернуть | текст требования
Срок ответа на требование | Срок по договору и полученному требованию. Укажите источник, порядок исчисления и контрольную дату ответа.
Считается по листам «Выполнено» и «Встречное»
Погашение аванса подписанными обеими сторонами актами | сумма колонки «Погашение аванса» по актам со статусом «подписан обеими сторонами»
Аванс, не закрытый двусторонними актами | Разница между полученным авансом и суммой его погашения по двусторонним актам. Основание и размер возврата проверяются по договору, документам исполнения и прекращения.
Доля аванса, оставшаяся неотработанной | Сопоставьте показатель с фактическим выполнением и документами о его сдаче.
Проверка заполнения
Справочник оснований прекращения договора
генподрядчик отказался от исполнения, о наших нарушениях не заявлено
генподрядчик отказался от исполнения, ссылаясь на наши нарушения
договор расторгнут по решению суда
мы отказались от исполнения
соглашение сторон
договор не расторгнут, требование заявлено
Основание прекращения перепишите из документа с номером и датой; отдельно проверьте спорные встречные суммы.

## Выполнено
Реестр актов выполненных работ
Зарегистрируйте все акты по объекту. Для каждого укажите статус подписания, дату передачи и подтверждающий документ. Раздельный учёт двусторонних и односторонних актов необходим для сверки признанных и спорных сумм.
№ | Документ | № и дата | Период работ | Стоимость по акту | Статус | Дата передачи | Чем подтверждена передача | Погашение аванса | Оплачено деньгами | Не оплачено | Проверка
Итоги
Всего актов внесено
Стоимость по актам, подписанным обеими сторонами
Стоимость по актам переданным, но не подписанным
Стоимость по актам, подписанным односторонне
Стоимость по актам, на которые получен мотивированный отказ
Погашение аванса подписанными актами
Оплачено деньгами по всем актам
Не оплачено по подписанным актам
Строк с ошибкой в колонке «Проверка»
Колонка «Не оплачено» показывает стоимость акта за вычетом погашенного аванса и денежной оплаты. Сверьте каждую строку с актом и платежом.

## Встречное
Реестр документально подтверждённых встречных сумм
Включайте документально подтверждённые материалы, расходы и удержания. Сопоставьте каждую позицию с реестром актов и исключите повторный учёт. Укажите основание, сумму и реквизиты подтверждающего документа.
№ | Основание | Что именно | Сумма | Чем подтверждено | Документ подписан второй стороной | Проверка
Итоги по основаниям
материалы переданы генподрядчику
материалы и оборудование остались на объекте
затраты на мобилизацию и демобилизацию
гарантийное удержание из оплаченных актов
иное
Итого заявляется встречного
Строк с ошибкой в колонке «Проверка»
По гарантийному удержанию укажите сумму, основание, договорное условие и срок возврата. Сверьте, что эта сумма не учтена повторно в задолженности по актам. Если срок возврата не наступил, отразите это в расчёте и ответе на требование.
Для затрат на объект приложите первичные документы и отдельно проверьте договорное основание их включения в расчёт.

## Сальдо
Сальдо расчётов по договору
До использования итогового сальдо проверьте сообщения раздела «Проверки» и устраните выявленные расхождения.
Поступило от генподрядчика
Аванс получен всего | лист «Договор и аванс»
Оплачено деньгами по актам | лист «Выполнено», колонка «Оплачено деньгами», все строки
Итого поступило
Принято работ
Стоимость работ по актам, подписанным обеими сторонами | часть выполненного, подтверждённая обеими сторонами
В том числе погашение аванса
в том числе оплачено деньгами
не оплачено по подписанным актам | задолженность генподрядчика перед вами по документам, подписанным обеими сторонами
Не закрытая актами часть
Аванс, не закрытый двусторонними актами | Разница между фактически полученным авансом и его погашением по двусторонним актам. Сопоставьте её с основанием и размером требования о возврате.
Документально подтверждённые встречные суммы
Работы переданы, акты не подписаны | Проверьте фактический объём, направление актов и доказательства получения.
Работы переданы, акты подписаны односторонне | Проверьте оформление по пункту 4 статьи 753 ГК РФ, извещение, отметку об отказе и основания возражений.
Материалы и оборудование
Затраты на мобилизацию и демобилизацию | Проверьте основание прекращения договора и документы о фактически понесённых расходах.
Гарантийное удержание из оплаченных актов | Укажите договорное основание, событие и срок возврата удержания.
Иное
Задолженность по принятым и не оплаченным работам | из блока «Принято работ»
Итого заявляется против возврата
Итог
Требуют вернуть | из требования
Не закрыто двусторонними актами | Проверьте основание возврата с учётом условий прекращения и фактического исполнения договора.
Сальдо с учётом заявленного встречного | Положительное сальдо — расчётная сумма к возврату; отрицательное — расчётная задолженность перед Субподрядчиком. Каждую встречную сумму подтвердите документами.
Направление сальдо
Расхождение между требованием и незакрытой частью | Разница между заявленным требованием и авансом, не погашенным по двусторонним актам.
Проверки
Сальдо сходится двумя способами | Сопоставьте поступления и стоимость принятых работ с расчётом от аванса. При расхождении проверьте отнесение каждого платежа к соответствующему акту.
Ошибки в реестре «Выполнено» | колонка «Проверка» на листе «Выполнено»
Ошибки в реестре «Встречное» | Укажите подтверждающий документ для каждой включённой суммы.
Заполнение листа «Договор и аванс»
Требование больше полученного аванса | Сверьте размер требования с фактически полученным авансом и составом поступлений.
Есть акты, переданные без подтверждения передачи | Подтвердите передачу актов описью, квитанцией ЭДО, почтовыми документами или отметкой получателя.
Сопоставьте расчётное сальдо с требованием второй стороны. По каждому расхождению укажите сумму, основание и подтверждающий документ. Разделите согласованные позиции и спорные требования для подготовки ответа.

## Акт сверки
Акт сверки взаимных расчётов — печатная форма
Показатели акта сверки связаны с исходными листами. Исправления сумм вносите в соответствующий реестр, затем повторно проверьте итоговую форму.
Подписывайте акт сверки после сопоставления актов и платежей с расчётом обеих сторон.
АКТ СВЕРКИ ВЗАИМНЫХ РАСЧЁТОВ
по договору субподряда № ________ от __________ по состоянию на __________
Субподрядчик: {{НАИМЕНОВАНИЕ_СУБПОДРЯДЧИКА}}. Генподрядчик: {{НАИМЕНОВАНИЕ_ГЕНПОДРЯДЧИКА}}.
По данным Субподрядчика
Основание | Дебет (за генподрядчиком) | Кредит (за субподрядчиком) | Подтверждающие документы
Сальдо на начало расчётов | 0 | 0 | {{ОСНОВАНИЕ_НАЧАЛЬНОГО_САЛЬДО}}
Работы приняты по актам, подписанным обеими сторонами |  | 0 | {{НОМЕРА_ДАТЫ_АКТОВ}}
Получен аванс | 0 |  | {{ПЛАТЕЖИ_АВАНСА}}
Оплачено деньгами по актам | 0 |  | {{ПЛАТЕЖИ_ЗА_РАБОТЫ}}
Обороты за период
Сальдо на конец периода |  |  | Положительное сальдо — задолженность Генподрядчика перед Субподрядчиком; отрицательное — задолженность Субподрядчика.
Отдельно, вне сальдо настоящего акта, Субподрядчик заявляет о наличии выполненных и переданных работ, акты по которым Генподрядчиком не подписаны, а также о затратах и удержаниях, перечисленных в приложении к настоящему акту. Настоящий акт составлен по данным одной стороны и не является признанием сумм, в нём не отражённых.
От Субподрядчика {{ДОЛЖНОСТЬ_ФИО_ПОЛНОМОЧИЯ}} |  | От Генподрядчика {{ДОЛЖНОСТЬ_ФИО_ПОЛНОМОЧИЯ}}
_______________ / ______________ / |  | _______________ / ______________ /
М.П. |  | М.П.
Направьте акт по согласованному договорному каналу. Сохраните подписанный экземпляр, подтверждение направления, получения и ответ второй стороны.

## Пример заполнения
Пример заполнения — цифры условные
Учебный пример отражает порядок заполнения. Рабочий расчёт составьте по документам исполнения договора и платежам.
Лист «Договор и аванс»
Цена работ по договору | 12 000 000,00
Аванс получен всего | 3 600 000,00
Основание прекращения договора | Отказ Генподрядчика от исполнения договора; нарушения Субподрядчика в уведомлении не указаны.
Сумма, которую требуют вернуть | 3 600 000,00
Заявленное требование о возврате сопоставляется с выполнением, погашением аванса и документально подтверждёнными встречными суммами.
Лист «Выполнено»
КС-2 № 1, подписан обеими сторонами | Стоимость 2 000 000,00; погашение аванса 600 000,00; оплата 1 400 000,00.
КС-2 № 2, подписан обеими сторонами | Стоимость 1 500 000,00; погашение аванса 450 000,00; оплата 950 000,00.
КС-2 № 3, передан, не подписан | Стоимость 1 100 000,00; передача подтверждена описью и почтовым идентификатором.
Лист «Встречное»
Материалы оставлены на объекте | 480 000,00, накладная подписана прорабом генподрядчика
Гарантийное удержание из оплаченных актов | 175 000,00
Расчётные показатели листа «Сальдо»
Погашение аванса по двусторонним актам | 1 050 000,00
Аванс, не закрытый двусторонними актами | 2 550 000,00
Не оплачено по подписанным актам | 100 000,00
Итого заявляется против возврата | 1 100 000 + 480 000 + 175 000 + 100 000 = 1 855 000,00
Сальдо с учётом заявленного встречного | 695 000,00 к возврату
Расхождение между требованием и незакрытой частью | 1 050 000,00
Расхождение расчётов переносите в ответ с приложением актов и платежей.