## Реестр удержаний
Гарантийное удержание по объекту
Остаток удержания и сумма к возврату проверяются раздельно. Все суммы в рублях.
На: | 2026-10-23 | Сверяйте суммы, даты погашений и условия возврата на эту дату.
|  | Сумма актов | Удержано всего | Возвращено деньгами | Иное погашение | Остаток удержания | К возврату на дату | Актов в реестре
|  | 1000000 | 100000 | 20000 | 0 | 80000 | 80000 | 1
Заполняйте светлые поля. G:I — формулы. Подтверждения и сроки — на листе «Условия возврата».
№ | Акт номер и дата | Сумма акта | Удержано до погашений | Возвращено деньгами | Иное погашение | Остаток | К возврату на дату | Готовность к возврату
1 | КС-2 №1 от 15.10.2025 | 1000000 | 100000 | 20000 | 0 | 80000 | 80000 | К ВОЗВРАТУ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
D — удержано до возвратов; E — денежные возвраты; F — иное подтверждённое погашение. Каждая операция учитывается один раз.
Не включайте одну операцию одновременно в E и F. Спорные списания не принимаются автоматически как погашение.
Остаток G не равен сумме к возврату H при ненаступившем или неподтверждённом сроке. При споре проверьте условия.
До 12 актов. Порядок, пример и письмо — файлы 01 и 04. Поддержка: nastoronepodryadchika@yandex.ru.

## Условия возврата
Условия и подтверждения возврата
Строки соответствуют тем же актам на первом листе. Перепишите условие дословно; подтвердите событие, срок и документы.
J — дата последнего денежного возврата, M — дата иного подтверждённого погашения. В K укажите документы и распределение сумм.
Крайний день G вводится после проверки договора и календаря. Сам реестр не назначает универсальный срок возврата.
При первичном требовании оставьте F пустой: срок ещё не запущен. После доставки внесите F и проверенную дату G.
№ | Пункт удержания и возврата | Событие и документ | Дата события | Возврат | Доставлено требование | Крайний день возврата | Срок и его основание | Условия: да/нет/спор | Денежный возврат дата | Подтверждения сумм | Письма ответы и примечания | Иное погашение дата
1 | п. 8.1 и 8.2 договора | Истечение гарантии. Акт №1 от 15.10.2025 | 2026-10-15 | автоматически |  | 2026-10-22 | 5 рабочих дней после события | да | 2026-10-20 | ПП №2 от 20.10.2026 | Ответ и доставка по договорному каналу
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 | ГК РФ ст. 327.1 — условие исполнения
2 | ГК РФ ст. 314 — определение срока исполнения
3 | ГК РФ ст. 165.1 — доставка сообщений
4 | ГК РФ ст. 410 — условия зачёта
5 | ГК РФ ст. 411 — ограничения зачёта