## Реестр удержаний
№ п/п | Акт: номер | Акт: дата | Сумма по акту | Удержано по акту | Основание удержания (пункт договора) | Событие возврата по договору | Чем подтверждается событие | Расчётная дата наступления события | Дата письма о возврате | Отметка о требовании | Возвращено: сумма | Возвращено: дата | Примечание
ПРИМЕР | КС-2 № 1 | заполните | заполните | заполните | п. __ договора | истечение гарантийного периода на работы по договору | договор + акт, от которого считается период | заполните | заполните | не направлялось |  |  | строку-пример удалите
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|  |  | ИТОГО удержано: | [6 empty] | ИТОГО возвращено:
Как заполнять
1. Строка на каждый акт, по которому удержана сумма. Реестр ведётся с первого акта, а не с того момента, когда деньги понадобились.
2. Суммы и даты вводятся руками, итоговые строки считаются формулой по диапазону строк 3-14. Итог по неполному реестру достоверным не становится: он верен ровно настолько, насколько полон реестр. Сверяйте с бухгалтерией. Строку «ПРИМЕР» удалите — в диапазон итога она не входит.
3. «Основание удержания» — пункт договора, а не слова «по договору». Номер пункта понадобится в каждом письме.
4. «Событие возврата» переписывается из договора дословно. Если по разным актам события разные (например, после допсоглашения) — так и пишите, строки не выравнивайте.
5. «Чем подтверждается событие» — документ, который должен оказаться у вас на руках. Пустая клетка здесь означает, что требовать возврат будет нечем.
6. «Расчётная дата наступления события» — ваш расчёт по договору, а не обещание второй стороны. Пересчитывайте её, когда меняются сроки по объекту.
7. «Отметка о требовании» — одно из: не направлялось / направлено / получен ответ / возврат подтверждён / поступило уведомление о зачёте. Последнее означает, что дальше начинается спор, и вести его типовым письмом не стоит.
8. Колонки «Возвращено» заполняются по факту поступления денег, а не по факту обещания.
Зачем это нужно
Через год по объекту, который шёл долго, сумму удержания без реестра не назовёт никто: часть сумм могла быть возвращена, часть зачтена, часть удерживалась по изменённым условиям. Требование с неверной суммой даёт второй стороне повод не отвечать по существу.
Граница: где нужен юрист
Материал не заменяет юриста. Он про порядок и про то, что проверить, а не про оценку вашего договора. Юрист нужен, когда условие о возврате стороны читают по-разному, когда вторая сторона заявила встречное требование, когда спор идёт о качестве работ или когда в отношении второй стороны начата процедура банкротства.
Что этот реестр НЕ закрывает
— расчёт убытков от заморозки удержанных сумм;
— проверку обоснованности штрафа или удержания, заявленного второй стороной;
— возражение на односторонний зачёт;
— претензию и расчёт процентов;
— график возмещения удержанных сумм по объекту.
Переход к платному комплекту
Комплект «Система защиты подрядчика от претензий, штрафов, удержаний и зачётов» - 29 900 ₽.
https://nastoronepodryadchika.ru/products/p5-shtrafy-uderzhaniya.html
Вопросы по комплекту: nastoronepodryadchika@yandex.ru