## Условия
Калькулятор условий аванса
Сравните сценарии А и Б. Числовые поля заполните числами; подтверждённое отсутствие расхода — 0, неизвестное значение не заменяйте нулём. Итоги доступны после проверки условий и профиля.
Условие | Сценарий А | Сценарий Б | Содержание показателя и источник данных
Сумма договора, руб. |  |  | Цена договора. Используйте единый порядок учёта НДС во всех исходных суммах и расходах.
Размер аванса, % от суммы договора |  |  | Доля цены договора, выплачиваемая авансом. Для оценки потребности в финансировании рассмотрите также сценарий без аванса.
Месяц поступления аванса |  |  | Целый месяц 1–36. При нулевом авансе — 0 или пусто. Погашение ранее получения аванса требует исправления графика.
Порядок погашения аванса |  |  | Выберите предусмотренный договором порядок погашения из справочника этого листа.
Доля выполнения, с которой начинается погашение, % |  |  | Для третьего порядка: число от 0 до менее 100. Для других порядков — 0 или пусто.
Ставка обеспечения аванса, % годовых |  |  | Годовая ставка комиссии за обеспечение по предложению банка или страховщика на дату расчёта. При отсутствии обеспечения укажите 0.
Срок действия обеспечения, мес. |  |  | При платном обеспечении: положительное целое число месяцев. Без обеспечения — 0 или пусто.
Месяц оплаты обеспечения |  |  | При платном обеспечении: целый месяц 1–36. Без обеспечения — 0 или пусто.
Гарантийное удержание, % от каждой КС |  |  | Доля стоимости каждого акта, удерживаемая в качестве гарантийного обеспечения. Рассматривается совместно с погашением аванса.
Месяц возврата гарантийного удержания |  |  | Целый месяц 0–36; 0 — возврата нет. Возврат возможен только в пределах удержания, накопленного к сроку оплаты КС.
Доля возвращаемого удержания, % |  |  | Процент от общего удержания по графику. Ранний возврат всей будущей суммы не допускается; проверьте остаток в выбранном месяце.
Срок объекта, мес. |  |  | Продолжительность работ по графику. Используется для проверки: объём в графике КС за пределами срока — признак ошибки ввода.
Отсрочка оплаты КС, мес. |  |  | Целое число месяцев 0–36. При дробных сроках используйте отдельный расчёт с меньшим шагом.
Себестоимость работ, % от суммы договора |  |  | Число не меньше 0; доля затрат может превышать 100 при убыточном объекте. Пусто — затраты неизвестны, расчёт не завершён.
Опережение расходов, мес. |  |  | Целое число 0–35. Расходы, относящиеся к началу и более ранним периодам, объединены в первом месяце.
Стартовые затраты до первой КС, руб. |  |  | Дополнительные стартовые расходы в первом месяце. Не включайте повторно затраты, уже учтённые в себестоимости. При отсутствии — 0.
Расчётные показатели
Сумма аванса, руб.
Стоимость обеспечения аванса, руб.
Код порядка погашения (1, 2 или 3)
Проверка условий
Справочник: допустимые значения порядка погашения
пропорционально из каждой КС | 1 |  | Из стоимости каждого акта погашается согласованная доля аванса.
единовременно из последней КС | 2 |  | Аванс погашается из стоимости последнего акта. Проверьте остаток к оплате в соответствующем месяце.
с отсрочкой до доли выполнения | 3 |  | Погашение начинается после достижения указанной доли выполнения и распределяется на оставшийся объём.
Проверка исходных ставок и сроков
Ставки и сроки берите из договора и предложения банка. Проценты вводите числом: 20 означает 20%, не 0,2. В календарных полях используются порядковые месяцы, а не даты.
Контроль условий перед переговорами
Готовность показана на листе «Сравнение», строка 18. При сообщении о профиле проверьте колонку P. Это месячный денежный расчёт, не прибыль и не внутримесячный максимум потребности.
Note on A8: Три порядка дают разный кассовый профиль при одном и том же размере аванса. Что именно меняется — в файле «Разбор четырёх условий».
Note on A17: Отсрочка оплаты КС — не то же самое, что срок рассмотрения акта. Считайте от подписания акта до поступления денег, как это происходит у вас фактически.

## График КС
Помесячное распределение стоимости выполненных работ
В жёлтых колонках укажите долю выполненных работ каждого месяца, числом от 0 до 100. Сумма каждого сценария — 100. Месяцы без работ можно оставить пустыми или указать 0.
Месяц | Доля объёма, % — сценарий А | Доля объёма, % — сценарий Б | Проверка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Итого
Горизонт расчёта составляет 36 месяцев с месячным шагом. Для более длительного проекта подготовьте отдельный график с соответствующим горизонтом. Единицу периода в данном расчёте сохраняйте. Остаток «Начислено, но не поступило» сопоставьте с договорными датами платежей после окончания расчёта.

## Профиль А
Кассовый профиль по объекту — сценарий А
Помесячные денежные потоки. Колонка P показывает противоречия по срокам и суммам; при них итог сравнения блокируется. Возврат удержания ограничен суммой, накопленной к плановой дате оплаты КС.
Месяц | Выполнено за месяц, руб. | Накопленный объём, руб. | Накопленная доля, % | Погашено аванса нарастающим, руб. | Погашение аванса за месяц, руб. | Гарантийное удержание за месяц, руб. | Начислено к оплате за месяц, руб. | Поступление аванса, руб. | Оплата КС с отсрочкой, руб. | Возврат гарантийного удержания, руб. | Расходы за месяц, руб. | Сальдо месяца, руб. | Накопленный остаток, руб. | Отрицательный остаток | Проверка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Итого | [14 empty] | Итог колонки «Накопленный остаток» — это остаток последнего месяца, а не сумма колонки.

## Профиль Б
Кассовый профиль по объекту — сценарий Б
Помесячные денежные потоки. Колонка P показывает противоречия по срокам и суммам; при них итог сравнения блокируется. Возврат удержания ограничен суммой, накопленной к плановой дате оплаты КС.
Месяц | Выполнено за месяц, руб. | Накопленный объём, руб. | Накопленная доля, % | Погашено аванса нарастающим, руб. | Погашение аванса за месяц, руб. | Гарантийное удержание за месяц, руб. | Начислено к оплате за месяц, руб. | Поступление аванса, руб. | Оплата КС с отсрочкой, руб. | Возврат гарантийного удержания, руб. | Расходы за месяц, руб. | Сальдо месяца, руб. | Накопленный остаток, руб. | Отрицательный остаток | Проверка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Итого | [14 empty] | Итог колонки «Накопленный остаток» — это остаток последнего месяца, а не сумма колонки.

## Сравнение
Сравнение условий аванса
Сначала проверьте готовность каждого сценария в строке 18. При неполных условиях или противоречиях профиля его денежные итоги не выводятся. Сравнивайте финансирование, обеспечение и конечный остаток, а не только размер аванса.
Показатель | Сценарий А | Сценарий Б | Разница (Б минус А) | Как читать
Аванс получен, руб. |  |  |  | Сумма аванса, предусмотренная расчётным сценарием.
Стоимость обеспечения аванса, руб. |  |  |  | Стоимость обеспечения уменьшает денежный результат. Расчёт учитывает сумму аванса, годовую ставку и срок.
Максимальная потребность в финансировании, руб. |  |  |  | Максимальный отрицательный остаток по итогам месяцев. Внутримесячные кассовые разрывы проверяйте отдельно.
Месяц максимальной потребности |  |  | — | Месяц наибольшего отрицательного остатка. Сопоставьте его с графиком закупок, работ и доступного финансирования.
Первый месяц отрицательного остатка |  |  | — | Начало периода потребности во внешнем или собственном финансировании.
Количество месяцев отрицательного остатка |  |  | — | Продолжительность потребности в финансировании. Его стоимость рассчитывайте по сумме задолженности, ставке и длительности каждого периода.
Погашено аванса, руб. |  |  |  | Полученный аванс должен быть погашен по графику. Данная модель не допускает погашения раньше получения.
Удержано гарантийным удержанием и не возвращено, руб. |  |  |  | Начисленное по КС удержание минус возврат. Досрочный возврат будущих удержаний блокирует сравнение.
Начислено, но не поступило до конца горизонта, руб. |  |  |  | Стоимость актированных работ, оплата которых поступит после окончания расчётного периода.
Израсходовано на объекте, руб. |  |  |  | Себестоимость, стартовые затраты и стоимость обеспечения вместе.
Накопленный остаток на конец расчёта, руб. |  |  |  | Разница поступлений и расходов на конец расчётного периода. Для определения прибыли отдельно учитывайте начисления и обязательства.
Что изменилось между сценариями
Контроль готовности
Дополнительный расчёт стоимости финансирования
Для оценки стоимости собственных денег отдельно примените вашу ставку кредита или овердрафта к фактическому отрицательному остатку по месяцам.
Налоговые платежи, включая НДС с аванса, включите в отдельный финансовый план по применимому налоговому режиму.
Если получено требование вернуть аванс после прекращения договора, отдельно заполните расчёт 09 по актам, платежам и основанию прекращения.
Зафиксируйте результаты согласования в протоколе разногласий или дополнительном соглашении. При отказе пересчитайте потребность в финансировании на предложенных условиях.

## Как читать
Как пользоваться калькулятором
Шаг 1 | Заполните числовые условия А и Б. При отсутствии расходов в обязательных полях укажите 0; неизвестную сумму не подменяйте нулём.
Шаг 2 | На листе «График КС» проставьте доли объёма по месяцам. Сумма долей должна быть 100. Колонку Б заполните так же, если сравниваете только условия аванса.
Шаг 3 | Скопируйте исходные условия сценария А в сценарий Б. Для отдельной оценки измените один показатель: размер аванса, порядок погашения, ставку обеспечения или гарантийное удержание.
Шаг 4 | На «Сравнение» сначала проверьте строку 18. При ошибке условий откройте строку 26 «Условия», при ошибке профиля — колонку P.
Шаг 5 | Повторите сравнение для остальных условий. Составьте перечень изменений с оценкой денежного эффекта по каждому.
Шаг 6 | До подписания договора оформите согласованные изменения протоколом разногласий, после подписания — дополнительным соглашением. Используйте формы 05 и 06.
Цвета
Жёлтая ячейка | заполняете вы
Синий шрифт | введённое значение
Чёрный шрифт | считает формула, менять не нужно
Зелёный шрифт | ссылка на другой лист
Красный текст | Сообщение проверки. Уточните исходные данные, к которым относится замечание.
Совместимость и контроль расчёта
Редакция для проверки 22.10.2026. Введите данные, сохраните XLSX, повторно откройте и проверьте пересчёт. Печатный вид проверяется в Excel.
Контроль перед согласованием условий
Расчёт помесячный, не определяет прибыль и внутримесячный пик. Налоги и стоимость финансирования учитывайте отдельно. Помощь: nastoronepodryadchika@yandex.ru.

## Пример заполнения
Контрольный пример: аванс 20% / без аванса
Все числа учебные. Перенесите значения в лист «Условия», а на «График КС» укажите по 50 в первом и втором месяцах обоих сценариев. Пустые остальные месяцы означают отсутствие работ.
Лист «Условия» | Сценарий А | Сценарий Б
Сумма договора, руб. | 100000 | 100000
Размер аванса, % от суммы договора | 20 | 0
Месяц поступления аванса | 1 | 0
Порядок погашения аванса | пропорционально из каждой КС | пропорционально из каждой КС
Доля выполнения, с которой начинается погашение, % | 0 | 0
Ставка обеспечения аванса, % годовых | 0 | 0
Срок действия обеспечения, мес. | 0 | 0
Месяц оплаты обеспечения | 0 | 0
Гарантийное удержание, % от каждой КС | 0 | 0
Месяц возврата гарантийного удержания | 0 | 0
Доля возвращаемого удержания, % | 0 | 0
Срок объекта, мес. | 2 | 2
Отсрочка оплаты КС, мес. | 1 | 1
Себестоимость работ, % от суммы договора | 80 | 80
Опережение расходов, мес. | 0 | 0
Стартовые затраты до первой КС, руб. | 0 | 0
Лист «График КС»
Первый и второй месяцы: по 50% в каждом сценарии. Остальные месяцы — пусто или 0. Не копируйте формулы из расчётных листов в поля ввода.
Что покажет лист «Сравнение» на таких условиях
Ожидается: финансирование А 20 000 ₽, Б 40 000 ₽; расходы обоих 80 000 ₽; конечный остаток обоих 20 000 ₽. Без аванса можно не выбирать порядок погашения. Данные примера не являются ставками банка или условиями вашего договора.