# Порядок передачи исполнительной документации

# Раздел А. Обычная передача

## Шаг 0. Проверить свой комплект — до того, как что-то нести

Прежде чем передавать, убедитесь, что передавать можно: состав по группам собран, каждая позиция предъявленного акта находится в комплекте по наименованию, а не по догадке, и ни одна причина возврата не видна у себя.

- Инструмент: бесплатный проверочный лист комплекта и реестр сверки актов с документацией — материал «Исполнительная документация: проверка комплекта до передачи».

- Результат шага: состав комплекта сверён с договором, проектом, предъявленными актами и установленными требованиями.

## Шаг 1. Выяснить порядок передачи — если он ещё не выяснен

Порядок берётся из договора: что передаётся, кому, в какой форме, в скольких экземплярах, в какой срок рассматривается и как это связано с оплатой. Пункт есть — работаете по нему. Пункта нет или он общий — спрашиваете письменно, до первой передачи, пока спора ещё нет: ответом вы получаете либо порядок, либо доказательство того, что его не назвали.

- Инструмент: письмо-запрос о порядке передачи и приёмки — в бесплатном материале.

- Результат шага: реквизиты пункта договора о передаче и срок рассмотрения внесены по тексту действующего договора.

## Шаг 2. Собрать опись

Файл «Опись передаваемого комплекта». Один документ — одна строка; колонка «Подтверждает объём по акту» заполняется по каждой позиции, которая закрывает предъявленный объём. Пока в описи есть позиции без листажа, общий листаж комплекта считается неверно.

- Результат шага: номер и дата описи, число позиций, число листов. Эти три числа дальше повторяются в письме и в акте дословно.

## Шаг 3. Сопроводительное письмо

Файл «Сопроводительное письмо к передаче документации». В нём названы состав, акты, объёмы которых подтверждаются, срок рассмотрения и ответственное лицо. Адресат — тот, который назван договором для официальной переписки, а не тот, кто ближе.

- Отдельным пунктом просите принять позиции, к которым замечаний нет, независимо от рассмотрения остальных: иначе одна спорная позиция держит весь комплект.

## Шаг 4. Передача способом, оставляющим след

Способ выбирается по договору, а при молчании договора — любой из трёх, но только со следом:

- нарочно — второй экземпляр письма с отметкой о получении: должность, фамилия, подпись, дата;

- почтой — ценным письмом с описью вложения и уведомлением; хранятся квитанция, опись и трек-номер;

- через систему электронного документооборота — хранится подтверждение отправления с номером и датой.

Передача из рук в руки без отметки следа не оставляет, даже когда комплект физически дошёл: подтвердить нечем.

## Шаг 5. Акт приёма-передачи

Файл «Акт приёма-передачи документации». Подписывается в день передачи. Он фиксирует факт и состав, а не приёмку по существу — именно поэтому его обычно подписывают сразу. Проверьте полномочия принимающего и впишите их основание в акт, а не «донесут позже».

- Результат шага: подписанный обеими сторонами акт с датой, от которой считается срок рассмотрения.

## Шаг 6. Ждать в срок рассмотрения

Запишите в календарь дату, которой срок рассмотрения истекает. До неё работа идёт своим чередом; после неё молчание перестаёт быть нейтральным и требует письменного напоминания со ссылкой на номер и дату акта передачи.

## Развилки шага 6

- Акт передачи подписан, замечания на момент передачи не заявлены. Сохраните комплект доказательств передачи и контролируйте договорный срок рассмотрения.

- Пришли замечания — это конец маршрута этого комплекта. Дальше нужен разбор по пунктам: перечень типовых замечаний с ответами, письмо-ответ, реестр и график устранения. Они в комплекте «Акты скрытых работ и исполнительная документация».

- Приняли часть — зафиксируйте бесспорную часть отдельным актом, а спорную ведите отдельно. Смешанная в один документ приёмка «частично» не даёт опереться ни на что.

- При отсутствии ответа после истечения договорного срока направьте письменное напоминание со ссылкой на акт и пункт договора, зафиксируйте вручение и дальнейшие действия.

Если предъявлены штраф, зачёт, удержание или претензия, зафиксируйте основание и сумму требования и подготовьте самостоятельную мотивированную позицию по соответствующему вопросу.

# Раздел Б. Передача не состоялась

## Комплект отказываются принимать

При отказе принять документацию направьте комплект способом, позволяющим установить дату, состав и адресата передачи, и сохраните доказательства направления.

## Принимающий отказывается подписать акт

Акт под него не переделывается и «упрощённой» редакции не получает. Комплект передаётся способом со следом, а факт отказа фиксируется в вашем экземпляре письма и в переписке. Одностороннее подписание акта приёмки документации — не тот инструмент, которым это решается: у него другие основания и другая цена ошибки, и здесь он намеренно не описан.

## Принимает человек без полномочий

До подписания проверьте должность, расшифровку подписи и полномочия принимающего. При неподтверждённых полномочиях используйте способ передачи с самостоятельным подтверждением доставки.

## Комплект вернули целиком, без разбора по позициям

Возврат без перечня замечаний по позициям не даёт понять, что именно исправлять. Письменно запросите замечания по позициям описи. Дальше — работа с замечаниями, и это старший комплект.

# Что хранить после передачи

- Свой экземпляр сопроводительного письма с отметкой о получении либо квитанцию, опись вложения и трек-номер, либо подтверждение отправления через систему электронного документооборота.

- Свой экземпляр описи с подписью принявшего.

- Свой экземпляр акта приёма-передачи.

- Всю переписку о порядке передачи — она объясняет, почему передача шла именно так.

Храните подтверждения передачи вместе с актами и расчётными документами соответствующего объекта или этапа.

# Контрольная линия передачи

| Точка | Событие | Чем закрывается |
| --- | --- | --- |
| До передачи | комплект проверен у себя, порядок передачи известен | проверочный лист, письмо о порядке |
| День сборки | состав зафиксирован | опись |
| День передачи | комплект передан со следом | письмо и способ передачи |
| День передачи | факт и состав подтверждены второй стороной | акт приёма-передачи |
| + срок рассмотрения | срок истёк | напоминание письмом |
| Далее | замечания либо приёмка | за пределами этого комплекта |

Срок рассмотрения указывайте по договору. Установите контрольную дату ответа и подтвердите документально дату передачи.

## Проверка формы документации

Перед направлением сверяйте наименования и состав исполнительной документации с проектом, договором и актуальными обязательными требованиями.