# ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ УСЛОВИЙ АВАНСА: четыре пункта, которые двигают деньги

# Зачем этот лист

Аванс — это не выручка и не прибыль. Это деньги второй стороны, которые пришли раньше работ и уйдут из ваших расчётов позже: сначала их выдают, потом вычитают из платежей за выполненное. К моменту, когда аванс погашен, вы уже отработали его целиком — а на руках у вас всё это время были чужие деньги, за которые чаще всего заплачено ещё и обеспечением.

Отсюда практическое следствие, ради которого написан материал. Размер аванса сам по себе ничего не говорит: те же деньги при разном порядке погашения дают разный кассовый разрыв, а при разном обеспечении — разную стоимость. Читать надо не цифру, а четыре условия сразу и вместе с обеспечением: они связаны и работают как один механизм.

И второе следствие, менее очевидное. Аванс, гарантийное удержание, банковская гарантия и обеспечительный платёж — изъятия из одних и тех же денег объекта. По отдельности каждое выглядит терпимо; сложенные вместе на одну дату, они и составляют ту сумму, которой вам не хватает в середине работ. Пока они не сведены в один список, эта сумма не видна никому — в том числе вам.

# Как им пользоваться

Лист заполняется по проекту договора до подписи, за один заход и целиком. Задача — не оценить условие, а найти его и выписать дословно: оценка требует расчёта, а расчёт невозможен, пока условия разбросаны по тексту и половина из них не найдена. На заполнение уходит порядка часа, и это единственный час, когда изменить что-либо ещё дёшево.

Откройте проект договора и приложения к нему целиком: условия аванса регулярно живут не в разделе о цене, а в разделе о порядке расчётов, в графике финансирования и в приложении об обеспечении.

Пройдите таблицу ниже сверху вниз и выпишите формулировки дословно, с номером пункта. Пересказ своими словами здесь вреден: смысл пункта решают именно слова.

Отдельно отметьте пункты, которых в договоре нет. Отсутствие условия — это тоже результат проверки, и чаще всего худший из возможных: ненаписанное толкует тот, кто сильнее.

Перенесите найденные суммы и проценты в файл 02 — реестр изъятий: там они складываются в одну цифру по объекту.

Сравните найденные формулировки со списком в файле 03. Совпадения — это вопросы к второй стороне, а не приговор договору.

# Условие 1. Размер аванса

Самое заметное условие и самое переоценённое. Размер определяет, сколько денег придёт вперёд, но не определяет ни того, когда они уйдут обратно, ни того, во что они вам обойдутся. Читать его в отрыве от порядка погашения бессмысленно.

| Что выписать | Где обычно лежит | На что смотреть |
| --- | --- | --- |
| Размер: процент или твёрдая сумма | Раздел о цене договора, раздел о порядке расчётов | От чего считается процент — от всей цены договора, от этапа или от годового объёма. Это три разные суммы |
| Основание выплаты | Порядок расчётов, график финансирования | Выплачивается по факту подписания договора, по заявке, после предоставления обеспечения или после выхода на объект |
| Срок выплаты и от какого события он течёт | Порядок расчётов | Событие должно быть проверяемым и наступать без участия второй стороны. «После открытия финансирования» таким событием не является |
| Что происходит, если аванс не выплачен | Права и обязанности сторон, порядок расчётов | Есть ли у вас право не начинать работы. Если такого права нет, аванс в договоре есть только на бумаге |

# Условие 2. Порядок погашения аванса

Условие, которое двигает деньги сильнее всех остальных, и самое незаметное в тексте: оно занимает одну строку. Погашение определяет, из каких платежей и в какой доле аванс будет вычитаться, то есть когда именно у вас закончатся деньги на зарплату и материалы.

| Порядок | Как выглядит в тексте | Что делает с деньгами |
| --- | --- | --- |
| Пропорционально стоимости выполненного | «Аванс погашается пропорционально стоимости принятых работ» | Вычет размазан по всем платежам. Самый предсказуемый вариант для подрядчика |
| Из первых платежей полностью | «Аванс удерживается из первых платежей до полного погашения» | Первые месяцы работ вы финансируете сами при уже понесённых расходах. Самая частая причина кассового разрыва |
| Из последнего платежа | «Аванс засчитывается при окончательном расчёте» | Деньги остаются у вас дольше, но весь возврат приходится на момент, когда работы закончены и выручки больше не будет |
| Не определён вовсе | В договоре про погашение нет ни слова | Порядок определит вторая сторона в момент первого платежа. Худший из вариантов, и он не редкий |

# Условие 3. Обеспечение аванса

То, чем вы платите за аванс. Обеспечение почти всегда предоставляется за счёт подрядчика, а защищает вторую сторону: банковская гарантия, поручительство, обеспечительный платёж или удержание из платежей. Цена обеспечения — это не только вознаграждение банка, но и срок, на который оно выдано, и залоговые требования банка к вам.

| Что выписать | Почему это важно |
| --- | --- |
| Вид обеспечения | Гарантия, поручительство, обеспечительный платёж и удержание стоят по-разному и возвращаются по-разному |
| За чей счёт предоставляется | Формулировка «за свой счёт» относится к вам и включает не только выдачу, но и все последующие продления |
| Срок действия и от какого события он считается | Срок — половина цены обеспечения. Гарантия «до полного исполнения обязательств» не имеет определённого конца, и банк оценивает такой срок по верхней границе |
| Кто и за чей счёт продлевает | Работы сдвигаются почти всегда, в том числе не по вашей вине. Продление за ваш счёт превращает чужую задержку в ваш расход |
| Условие платежа по обеспечению | «По первому требованию» и «безотзывная» означают, что деньги уйдут до разбирательства, а спорить вы будете уже за возврат |
| Событие возврата обеспечения | Оно должно наступать само и проверяться документом. Событие, которое зависит от воли второй стороны, может не наступить |

# Условие 4. Возврат аванса и расторжение

Пункт, который читают последним, а срабатывает он первым при любой остановке работ. Здесь важно не право на возврат как таковое — оно есть и без договора, — а то, как определяется отработанная часть и какими документами она подтверждается.

| Что выписать | На что смотреть |
| --- | --- |
| Основание требовать возврат | Требование по факту расторжения или требование в любой момент по усмотрению второй стороны. Это разные условия |
| Как определяется неотработанная часть | По подписанным актам, по актам включая неподписанные, по данным второй стороны. Первый вариант обнуляет всё, что вы сделали, но не успели закрыть |
| Срок возврата | Считается от требования или от события. Короткий срок от требования не оставляет времени на расчёт и на возражения |
| Судьба обеспечения при споре | Может ли вторая сторона одновременно требовать возврат с вас и получить платёж по гарантии. Это про одни и те же деньги |

# Пятое, чего в договоре может не быть

Отсутствующие условия опаснее плохих: плохое видно и обсуждается, отсутствующее замечают в момент спора. Проверьте отдельно, есть ли в договоре хоть что-то по каждому пункту ниже, и запишите «нет», если нет.

Порядок погашения аванса — если его нет, вычет определит вторая сторона.

Событие и документ, по которым возвращается обеспечение.

Право приостановить работы при невыплате предусмотренного договором аванса.

Порядок продления обеспечения при сдвиге сроков не по вашей вине и за чей счёт.

Указание, что зачёт встречных требований оформляется документом, а не производится второй стороной в одностороннем порядке из любых причитающихся сумм.

# Что делать с заполненным листом

Перенесите суммы в файл 02 и посмотрите итог: это и есть цена условий на дату.

Сверьте формулировки с файлом 03 и выпишите совпадения.

Задайте вопросы письмом из файла 04 — до подписи и одним письмом, а не по одному в неделю.

Ответ сохраните. Переписка до подписи — это документ, который объясняет, как стороны понимали условие, и он бывает нужен гораздо позже.

# Когда требуется разбор ситуации

Юрист нужен, когда вторая сторона предъявила требование о возврате аванса, когда предъявлено требование по банковской гарантии или поручительству, когда договор расторгается любой из сторон, когда вам предлагают подписать документ, меняющий природу долга (зачёт, уступку, отступное, новацию, соглашение о переводе долга), и когда идёт спор об объёме и стоимости выполненного.

# 🔗 Переход к платному комплекту