# ЗАПРОС ОБ УСЛОВИЯХ АВАНСА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДО ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА

# Когда это письмо уместно

Письмо отправляется до подписания договора, после того как проверочный лист заполнен и совпадения с файлом 03 выписаны. Оно не является протоколом разногласий и ничего не требует: это вопросы о том, как вторая сторона понимает собственные условия.

Смысл именно в жанре. Требование изменить пункт запускает согласование и часто упирается в «шаблон типовой». Вопрос о понимании условия не запускает ничего, отвечают на него охотнее, а ответ либо снимает опасение, либо показывает, что опасение было верным. И в том, и в другом случае вы узнаёте это до подписи.

# Заготовка письма

Квадратные скобки — поля для подстановки. Лишние вопросы уберите: письмо из четырёх вопросов отвечается, письмо из двадцати откладывается.

# Текст письма

Кому: [полное наименование второй стороны]
От: [полное наименование вашей организации]
Исх. № [номер] от [дата]

О порядке применения условий об авансе и обеспечении по проекту договора [реквизиты проекта договора, объект]

Уважаемые коллеги!

Мы рассматриваем направленный проект договора и готовим внутреннее решение по нему. Для корректного планирования финансирования работ просим пояснить порядок применения следующих условий проекта.

1. Пункт [номер] — порядок погашения аванса. Просим пояснить, каким образом будет производиться зачёт аванса в платежах за выполненные работы: пропорционально стоимости принятых работ, из первых платежей до полного погашения либо иным образом.

2. Пункт [номер] — обеспечение. Просим сообщить требуемый вид обеспечения, требуемый срок его действия и порядок действий сторон при необходимости продления обеспечения в случае изменения сроков выполнения работ.

3. Пункт [номер] — возврат обеспечения. Просим пояснить, каким документом подтверждается наступление события, с которым проект договора связывает возврат обеспечения, и в какой срок производится возврат.

4. Пункт [номер] — определение неотработанной части аванса. Просим пояснить, учитываются ли при её определении работы, выполненные и предъявленные к приёмке, но не принятые на дату расчёта.

5. Пункт [номер] — удержание сумм. Просим пояснить, оформляется ли зачёт встречных требований отдельным документом и в каком порядке сторона уведомляется о произведённом зачёте.

Ответ просим направить по адресу [адрес электронной почты] в срок до [дата]. Настоящее письмо не является протоколом разногласий и не изменяет условий проекта договора.

[Должность] [ФИО] [подпись]

# Как читать ответ

| Ответ | Что он означает | Что делать |
| --- | --- | --- |
| Пояснения даны по каждому пункту и совпадают с текстом договора | Условия именно такие, как вы прочитали. Неожиданностей при первом платеже не будет | Считайте цену условий в файле 02 и принимайте решение |
| Пояснения даны, но отличаются от текста договора | Стороны понимают пункт по-разному. Это лучший из возможных результатов письма — расхождение найдено до подписи | Попросите привести текст в соответствие с пояснением. Здесь уже нужен протокол разногласий |
| «Договор типовой, изменения не вносятся» | Ответ по существу не дан, но и отказа от пояснений нет | Повторите вопросы как вопросы о понимании, а не об изменении. Сохраните переписку |
| Ответа нет | Само по себе не приговор: до подписи вторая сторона отвечать не обязана. Но это показывает, как будет идти переписка потом | Считайте условия по худшему прочтению и решайте, устраивает ли оно вас |
| Предложено подписать быстрее, вопросы решить в рабочем порядке | Обещание, которое не является условием договора и после подписи не действует | Просите зафиксировать договорённость письменно до подписи |

# Что сохранить

Исходящее письмо с отметкой об отправке.

Ответ второй стороны в том виде, в каком он получен.

Редакцию проекта договора, к которой относились вопросы, — с датой.

Все последующие редакции проекта. Условие может измениться между редакциями молча, и сравнивать вы будете именно файлы.

# Когда требуется разбор ситуации

Юрист нужен, когда вторая сторона предъявила требование о возврате аванса, когда предъявлено требование по банковской гарантии или поручительству, когда договор расторгается любой из сторон, когда вам предлагают подписать документ, меняющий природу долга (зачёт, уступку, отступное, новацию, соглашение о переводе долга), и когда идёт спор об объёме и стоимости выполненного.

# 🔗 Переход к платному комплекту