## Реестр признаков
№ п/п | Дата наблюдения | Что замечено (признак) | Группа признака | Где замечен (реестр, документ, переписка, площадка) | Чем подтверждается (файл, скан, номер записи) | Как это меняет ваш риск | Что сделали в ответ | Дата действия | Ответ второй стороны / результат | Кто внёс запись
ПРИМЕР | заполните | в картотеке арбитражных дел появился денежный иск к контрагенту от подрядчика | судебный | картотека арбитражных дел | снимок карточки дела от даты наблюдения | источник платежей под вопросом, вложения в объект замораживаем | перепроверены остальные реестры, направлен запрос о состоянии расчётов | заполните | заполните | строку-пример удалите
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Приложение: что не закрыто деньгами на дату проверки
Документ (номер, дата) | Сумма по документу | Срок оплаты по договору | Оплачено | Остаток | Примечание
ИТОГО остаток:
Как заполнять
1. Реестр ведётся с начала работ, а не с того момента, когда деньги кончились. Первая строка — результат проверки до подписи (файл 01), с датой. Реестр, заведённый в день первого неплатежа, показывает один признак вместо последовательности и никакой картины не даёт.
2. Строка на каждое наблюдение, а не на каждый вывод. Наблюдение — то, что вы видели своими глазами или нашли в открытом источнике. Вывод о контрагенте наблюдением не является и в реестр не пишется.
3. «Группа признака» — одно из: регистрационный / судебный / финансовый / договорный / поведенческий. Ценность реестра в том, что признаки из разных групп складываются: три записи одной группы значат меньше, чем по одной из трёх.
4. «Чем подтверждается» — файл, снимок карточки дела, номер сообщения в реестре, входящий номер письма. Пустая клетка означает, что через полгода подтвердить наблюдение будет нечем: открытые источники обновляются, и вчерашнее состояние из них не достаётся.
5. «Что сделали в ответ» заполняется всегда, в том числе значением «решили продолжать работы». Признак, на который не отреагировали, — это тоже решение, и оно должно быть видно с датой.
6. Приложение заполняется на каждую дату проверки заново, а не накапливается: это ответ на вопрос «сколько мы потеряем сегодня, если платить перестанут». Суммы и даты вводятся руками, итог считается формулой по строкам приложения. Итог верен ровно настолько, насколько полно приложение; сверяйте с бухгалтерией.
7. Записи не удаляются и не правятся задним числом. Если наблюдение оказалось ошибочным, заводится новая строка с новой датой и пояснением.
Зачем это нужно
Признаки редко приходят разом. Обычно это несколько мелочей за несколько месяцев: сдвинулся платёж, сменился представитель, в картотеке появился чужой иск, на площадке стало меньше техники. Каждая по отдельности не повод останавливаться, а вместе они складываются в картину, которую видно только в записи.
Второе назначение реестра — дисциплина решений. Пока признаки не записаны, решение продолжать работы принимается молча и никем. Записанный признак требует строки «что сделали».
Третье — документы. Ко дню, когда контрагент перестанет отвечать на письма, у вас должна быть хронология с датами и подтверждениями. Собрать её потом нельзя: часть открытых сведений к тому моменту уже изменится.
Чего этот реестр не обещает
Обещания вернуть деньги в этом материале нет и быть не может. В банкротстве требование кредитора удовлетворяется частично или не удовлетворяется вовсе, и зависит это от имущества должника, а не от качества ваших документов. Документы и своевременность влияют на другое: попадёте ли вы в число тех, между кем вообще что-то распределяется.
Граница: где нужен юрист
Материал не заменяет юриста и юристом не вычитан. Он про порядок и про то, что проверить и зафиксировать своими силами, а не про оценку вашей ситуации. Юрист нужен, когда в отношении второй стороны возбуждено дело о банкротстве, когда вам предлагают подписать документ, меняющий природу долга (зачёт, уступку, отступное, новацию, соглашение о переводе долга, приём платежа от третьего лица), когда идёт спор об объёме и качестве работ и когда решается вопрос об ответственности других лиц по долгам вашего контрагента.
Что этот реестр НЕ закрывает
— порядок действий после возбуждения дела о банкротстве;
— заявление о включении требования в реестр требований кредиторов и срок его подачи;
— переписку с арбитражным управляющим и запросы о состоянии расчётов по делу;
— действия при пропуске срока заявления требования;
— оспаривание сделок должника и вопросы ответственности других лиц по его долгам.
Переход к платному комплекту
Комплект «Система защиты требований подрядчика при банкротстве генподрядчика» - 24 900 ₽.
https://nastoronepodryadchika.ru/products/p9-bankrotstvo-genpodryadchika.html
Вопросы по комплекту: nastoronepodryadchika@yandex.ru