СХЕМА: Как зафиксировать устное поручение на допработу

# Ситуация

Заказчик устно просит доделать лестничную клетку, увеличить площадь отмостки или заменить материал. Вы начинаете работу - а потом заказчик говорит: 'Я такого не говорил' или 'Это в договоре включено'.

# Алгоритм фиксации (выполняйте СРАЗУ)

ПЕРЕПИСКА. Напишите в мессенджер / email: 'Подтверждаю получение поручения на [что именно]. Ожидаю письменное подтверждение сроков и цены. Без подтверждения работы не начинаю.' Сохраните скриншоты.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА. В тот же день составьте служебную записку руководителю объекта с описанием: кто, когда, что просил, в каком присутствии. Подпишите у руководителя.

ЖУРНАЛ РАБОТ. Внесите запись в общий журнал работ: 'Получено устное поручение от [ФИО] на [описание работ]. Ожидается письменное подтверждение.'

ФОТОФИКСАЦИЯ. Сделайте фото состояния объекта ДО начала допработ с привязкой к дате (включите геолокацию на телефоне).

УВЕДОМЛЕНИЕ. Направьте заказчику официальное письмо с уведомлением о получении поручения (форма — в этом наборе).

# Что НЕЛЬЗЯ делать

Начинать работу без письменного подтверждения стоимости

Принимать устные обещания 'потом все подпишем'

Работать 'в надежде' - надежда не является доказательством в суде

Отправлять КС-2 по допработам до подписания соглашения об изменении цены

# Когда устное поручение уже выполнено, а документов нет

Ситуация сложная, но не безнадежная. Соберите сохранившуюся переписку и документы по фактически выполненному объёму. Комплект помогает систематизировать материалы и оформить дальнейшее согласование.

# 🔗 Переход к полному комплекту

Комплект «Система оформления и получения оплаты за дополнительные работы» включает: формы поручения, уведомления, расчёт стоимости, журнал и соглашения о цене и сроке.

Стоимость: 24 900 ₽
Страница комплекта: https://nastoronepodryadchika.ru/products/p2-dopolnitelnye-raboty.html