## Изъятия
Реестр изъятий по объекту. Строки заполнены типами — подставьте свои основания, суммы и даты. Итог в последней строке считается формулой; строки, которых у вас нет, оставьте с нулём, а не удаляйте: пустая строка в списке напоминает, что этого условия в договоре нет.
Вид изъятия | Пункт договора | Условие по договору | Сумма на дату, ₽ | Чем возвращается / когда | За чей счёт | Отметка о проверке
Аванс: непогашенный остаток |  | размер и порядок погашения | 0 | погашается из платежей за выполненное | —
Гарантийное удержание |  | процент от каждого платежа | 0 | возвращается по событию, названному в договоре | подрядчик
Банковская гарантия: вознаграждение банка |  | вид обеспечения и срок | 0 | не возвращается никогда — это расход | подрядчик
Банковская гарантия: залог или покрытие в банке |  | требование банка, а не договора | 0 | освобождается после окончания срока гарантии | подрядчик
Обеспечительный платёж |  | размер и событие возврата | 0 | возвращается по событию, названному в договоре | подрядчик
Генподрядные услуги |  | процент от объёма | 0 | не возвращается — это расход | подрядчик
Штрафы и зачёты, уже произведённые |  | основание зачёта | 0 | оспаривается отдельно | —
Стоимость выполненного, но не принятого |  | не изъятие по договору, а деньги, которых нет у вас | 0 | после приёмки | —
ИТОГО денег объекта не у вас

## Как считать
Лист-инструкция. Ничего заполнять здесь не нужно.
Шаг | Что сделать | Почему так
1 | Выберите дату, на которую считаете, и укажите её в названии файла | Все суммы должны относиться к одному дню, иначе итог не означает ничего
2 | Непогашенный остаток аванса берите из своих расчётов, а не из договора | В договоре записан размер аванса, а изъята на дату только непогашенная часть
3 | Гарантийное удержание считайте по фактически произведённым платежам | Процент из договора умножается на то, что уже оплачено, а не на цену договора
4 | Вознаграждение банка и залог по гарантии — две разные строки | Вознаграждение вы не вернёте никогда, залог освободится. Это разные деньги с разной судьбой
5 | Стоимость выполненного, но не принятого впишите даже если спора нет | Это не изъятие по договору, но денег у вас на дату нет. Итог должен показывать кассу, а не юридическую квалификацию
6 | Итог сравните с вашей месячной потребностью по объекту | Отношение этих двух чисел и есть ответ на вопрос, дотянете ли вы до платежа без заёмных денег
7 | Пересчитывайте на первое число каждого месяца | Изъятия меняются: аванс гасится, удержание растёт. Одна цифра, посчитанная однажды, устаревает за месяц