## Маршрут
Детальная проверка — по желанию
Необязательно. Ситуация выбирается в файле 01, таблица 1. Эта проверка — для случая, когда вы сомневаетесь в выборе: ответьте на вопросы Да / Нет / Не знаю, итог покажет ситуацию или границу. Строку «Последний день срока оплаты» ниже заполняйте в любом случае (шаг 6). Жёлтые ячейки — ввод.
№ | Вопрос | Ответ | Если «Да» / «Нет»
1 | Работы за спорный период фактически выполнены? |  | Нет → система неприменима
2 | Акт (КС-2 или акт, названный в договоре) подписан обеими сторонами? |  | Нет → ситуация Г, Д или Е (шаги 2–5), затем проверка G
3 | Заказчик направил мотивированный отказ от подписания акта? |  | Да → граница B4
4 | Акт подписан только вами (односторонний акт)? |  | Да → граница B4
5 | Оспариваются подпись на акте или полномочия подписанта? |  | Да → граница B4
6 | Объём или качество работ требуют экспертизы? |  | Да → граница B4
7 | Есть незакрытые замечания заказчика по переданным документам? |  | Да → шаг 5 (ситуация Д)
8 | Заказчик удержал часть оплаты, заявил зачёт, неустойку, штраф, недостатки или встречное денежное требование? |  | Да → граница B2
9 | Есть признаки банкротства или ликвидации заказчика (картотека арбитражных дел, Федресурс, ЕГРЮЛ)? |  | Да → граница B3; «Не знаю» → проверить
10 | Передача исполнительной документации — условие оплаты по договору, и она не завершена? |  | Да → граница B1
11 | Срок оплаты определён договором или двусторонним соглашением? |  | Нет → РАНО, определить срок
12 | Этот срок истёк? |  | Нет → РАНО
13 | Срок оплаты переносился двусторонним соглашением? |  | Да → считать от новой даты
14 | Есть только гарантийное письмо заказчика с новой датой оплаты? |  | Да → срок не перенесён, см. файл 11
15 | Сумма долга подтверждена (акт сверки или реестр взаиморасчётов с платёжками)? |  | Нет → шаг 6 (ситуация Б)
16 | Документы переданы заказчику, и передача подтверждается (отметка, опись, ЭДО)? |  | Нет → шаг 4 (ситуация Г)
Код маршрута (служебно)
ИТОГ
Следующий шаг
Предупреждение о сроке
Последний день срока оплаты (по договору или двустороннему соглашению; если он пришёлся на нерабочий день — ближайший следующий рабочий день, ст. 193 ГК РФ)
Первый день просрочки (перенесите в файл 14, лист «Ввод»)

## Карта рисков
Карта рисков и недостающих подтверждений
В колонке «Есть?» выберите Да / Нет / Не требуется. Строки «НЕ ХВАТАЕТ» — ваш список работ до претензии: назначьте действие и срок.
№ | Подтверждение | Что проверить | Есть? | Статус | Что сделать, если нет | Кто и до какого числа
1 | Договор и все дополнительные соглашения | Срок и порядок оплаты, претензионный порядок, подсудность, неустойка |  |  | Запросите копию у ответственного; без договора маршрут не начинайте.
2 | Акт КС-2 или акт, названный в договоре, подписан обеими сторонами | Подписи, даты, печати, если их требует договор |  |  | Шаги 2–5: файлы 04–07, 09, 10.
3 | Справка КС-3, если договор её требует | Сумма за период равна КС-2 |  |  | Файл 04, лист «КС-3».
4 | Полномочия подписанта заказчика | Должность по ЕГРЮЛ или доверенность |  |  | Запросите копию доверенности; при споре о полномочиях — граница B4.
5 | Доказательство передачи актов заказчику | Отметка о получении, опись вложения, квитанции ЭДО |  |  | Файл 10, раздел А; файл 08, «Реестр передачи».
6 | Переписка о замечаниях и доказательства их устранения | Письма, уведомления об устранении, повторное предъявление |  |  | Файл 10, раздел Б; файл 08, «Реестр замечаний».
7 | Подтверждение объёмов | Журнал объёмов, исполнительные схемы, журнал работ |  |  | Файл 08, «Журнал объёмов».
8 | Платёжные поручения по всем полученным оплатам | Дата и сумма каждой оплаты |  |  | Выписка банка; внесите в «Взаиморасчёты» (08).
9 | Акт сверки или реестр взаиморасчётов | Бесспорный долг |  |  | Файл 08, «Взаиморасчёты»; направьте акт сверки заказчику.
10 | Событие, от которого считается срок оплаты | Подписание акта, получение счёта, передача документации |  |  | Проверьте пункт договора об оплате; если неясно — специалист.
11 | Исполнительная документация как условие оплаты | Пункт договора об оплате |  |  | Если условие есть и не выполнено — граница B1.
12 | Актуальная выписка ЕГРЮЛ заказчика | Адрес, статус, руководитель |  |  | Получите на nalog.ru.
13 | Проверка на признаки банкротства | Картотека арбитражных дел, Федресурс |  |  | Файл 03, раздел «Проверка заказчика».
14 | Соглашение о переносе срока, если срок переносился | Двусторонняя подпись, форма как у договора |  |  | Файл 11, раздел Б.
15 | Условие о неустойке за просрочку оплаты | Пункт договора |  |  | Если есть — выбор между неустойкой и процентами к специалисту (п. 4 ст. 395 ГК РФ).
16 | Срок исковой давности не на исходе | Дата начала просрочки |  |  | Если остаётся мало времени — сразу к специалисту.
Не хватает подтверждений
Не проверено

## Контроль ответа
Контроль ответа заказчика и следующий шаг
Одна строка — одно направленное требование или событие. Выберите реакцию заказчика — следующий шаг покажется автоматически. Строк 200; при нехватке вставьте строки внутри таблицы.
№ | Дата направления | Документ | Срок ответа / ожидания | Срок истёк? | Реакция заказчика | Следующий шаг | Сделано (дата)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Formulas:
Срок истёк? = IF([Срок ответа / ожидания]="","",IF(TODAY()>[Срок ответа / ожидания],"Да","Нет"))

## Справочник
Код | Итог | Следующий шаг
НЕ ЗАПОЛНЕНО | Проверка не пройдена | Проверка по желанию. Для итога ответьте на все вопросы; без неё выберите ситуацию в файле 01, таблица 1.
B3 | ГРАНИЦА B3: признаки банкротства | Остановите маршрут S1 на текущем шаге, сохраните все документы и немедленно обратитесь к специалисту по банкротству. Не подавайте обычный иск до его оценки.
ПРОВЕРКА B3 | ПРОВЕРЬТЕ ЗАКАЗЧИКА | Ответ «Не знаю» о банкротстве: проверьте картотеку арбитражных дел, Федресурс и ЕГРЮЛ (файл 03), затем ответьте «Да» или «Нет».
B4 | ГРАНИЦА B4: мотивированный отказ, односторонний акт, экспертиза, подпись | Соберите по описи из файла 15 (раздел «Опись материалов для специалиста») переписку, акты, журнал объёмов и реестр замечаний и передайте специалисту. Устранимые замечания продолжайте закрывать по файлу 10.
B2 | ГРАНИЦА B2: удержание, зачёт, неустойка, недостатки, встречное требование | Внесите каждую операцию в реестр взаиморасчётов с типом «Удержание», «Зачёт» или «Неустойка заявлена». Бесспорную часть долга можно вести по S1 дальше; спорную часть с документами передайте специалисту до направления претензии.
B1 | ГРАНИЦА B1: исполнительная документация | Зафиксируйте в реестре передачи, какая документация требуется договором и что уже передано. Если без неё оплата по договору не наступает — сначала закройте передачу документации, затем пройдите проверку G перед шагом 6.
НЕ ПРИМЕНИМО | НЕ ПРИМЕНИМО: работы не выполнены | Система рассчитана на выполненные работы. Требовать оплату невыполненного нельзя.
ДОКУМЕНТЫ | СИТУАЦИЯ Г, ШАГ 2: оформить и сдать работы | Оформите акты (файлы 04–07), проверьте (09), передайте с доказательством и закройте замечания (10), затем проверка G (файл 03). Задолженность до неё не фиксируйте.
РАНО-СРОК | РАНО: срок оплаты не определён | Определите срок оплаты по договору. Если договор его не устанавливает — дату начала просрочки согласуйте со специалистом: от неё зависит расчёт.
РАНО | РАНО: срок оплаты не истёк | Маршрут задолженности (шаги 6–12) начните не раньше следующего дня после срока. До этого документы можно готовить и сдавать по ситуации Г (шаги 2–4).
ПОДПИСЬ | СИТУАЦИЯ Е: приёмка не подтверждена | Приёмка не подтверждена, поэтому долг не фиксируйте и претензию не готовьте. Проверьте по договору срок и порядок приёмки; направьте заказчику запрос подписать акт или прислать мотивированный отказ и повторно предъявите документы (файл 10, раздел Б); каждую отправку внесите в реестр передачи (файл 08). Если считаете работы принятыми по акту, подписанному только вами, — граница B4.
ПЕРЕДАЧА | СИТУАЦИЯ Г, ШАГ 4: подтвердить передачу | Передайте документы способом, который можно доказать, и внесите передачу в реестр (файлы 10, 08), затем проверка G (файл 03).
ЗАМЕЧАНИЯ | СИТУАЦИЯ Д, ШАГ 5: закрыть замечания | Разберите замечания по файлу 10, раздел Б; ведите реестр замечаний (файл 08), затем проверка G (файл 03).
СВЕРКА | СИТУАЦИЯ Б, ШАГ 6: подтвердить сумму | Заполните реестр взаиморасчётов (файл 08) и предложите заказчику акт сверки; шаги 2–5 не нужны.
OK | МОЖНО ИДТИ ПО S1 | Ситуация А: шаги 6–12. Зафиксируйте долг и дату начала просрочки, затем переговоры (файл 11).
Реакция заказчика | Следующий шаг
Оплатил полностью | Внесите оплату в реестр взаиморасчётов (файл 08). Маршрут завершён.
Оплатил частично | Внесите оплату в реестр взаиморасчётов (08) и в расчёт процентов (14). По остатку — шаги 9–12.
Обещал оплатить в названную дату | Контролируйте дату. При срыве — сразу шаги 9–10, без повторного письма.
Предложил график или перенос | Только двустороннее соглашение (файл 11, раздел Б). Гарантийное письмо соглашение не заменяет.
Молчание после срока | Если это была претензия и срок ожидания истёк — шаг 12 (файл 15). Если уведомление — шаги 9–10.
Отказ без мотивов | Если претензия ещё не направлена — шаг 10; если направлена и срок ожидания истёк — шаг 12.
Отказ с мотивами: объём, качество, подпись | Граница B4: профессиональная оценка. Опись материалов — файл 15, раздел В.
Встречное требование, зачёт, удержание, неустойка | Граница B2: спорную часть — специалисту; бесспорную — дальше по маршруту.
Признаки банкротства | Граница B3: остановите маршрут и немедленно обратитесь к специалисту по банкротству.