# Передача документов и работа с замечаниями

Файл 10. Раздел А — как передать так, чтобы передачу можно было доказать. Раздел Б — как отработать замечания, и где работа с ними выходит за границы системы.

Важно, прочитайте до использования. Это рабочий шаблон, а не юридическая консультация и не гарантия взыскания. Маршрут задолженности (шаги 6–12) рассчитан на одну ситуацию: работы приняты, задолженность и взаиморасчёты подтверждены документами, срок оплаты истёк; пока это не так, система ведёт к оформлению и сдаче работ. Приоритет всегда у условий вашего договора. Если заказчик удерживает оплату, заявляет зачёт, неустойку, недостатки или встречное требование, оспаривает подпись или объёмы, направил мотивированный отказ, работы сданы односторонним актом или есть признаки банкротства — это границы системы: откройте файл 01 и действуйте по строке своей границы. Ставок, сроков и размеров пошлин числом в тексте нет намеренно: они меняются, а файл сам не обновляется — берите их из названного источника на дату документа.

Редакция-кандидат. Правовые ссылки этой редакции не прошли юридическую приёмку; перед применением сверьте их с действующей редакцией закона.

# Раздел А. Доказательство передачи

Минимум, который нужен маршруту: вы должны суметь показать, что именно (опись), когда (дата), кому (адресат с полномочиями или адрес по ЕГРЮЛ и договору) и каким способом передано. Юридически значимое сообщение считается доставленным и в случае, когда оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (ст. 165.1 ГК РФ).

| Способ | Что сохранить | Когда подходит | Риск |
| --- | --- | --- | --- |
| Нарочно с отметкой о получении | Второй экземпляр письма / передаточного акта с подписью, ФИО, должностью, датой и входящим номером | Есть представитель заказчика с полномочиями на объекте или в офисе | Подпись неуполномоченного лица; отметка без расшифровки |
| Почта: ценное письмо с описью вложения и уведомлением о вручении | Опись с отметкой почты, кассовый чек, трек-номер, уведомление или распечатка отслеживания | Всегда как основной или дублирующий способ; адрес — по ЕГРЮЛ | Отправка по старому адресу; опись без перечня документов |
| Электронный документооборот | Квитанции оператора, извещение о получении, подписанный документ | ЭДО предусмотрено договором или используется сторонами | Документ отправлен, но не подписан — это не приёмка |
| Электронная почта | Письмо с вложениями, адрес из договора, ответ заказчика или уведомление о прочтении | Канал прямо предусмотрен договором | Адрес не из договора — передачу будет сложно доказать |
| Курьерская служба | Накладная с описью вложения и отметкой о вручении | Нужна скорость, почта ненадёжна | Накладная без описи не подтверждает состав |

Правило: основной способ + дубль. Каждое отправление — строка в реестре передачи (файл 08). Для подтверждения передачи сохраните реестр и доказательство направления или получения документов.

## Сопроводительное письмо

Исх. № {{ИСХОДЯЩИЙ_НОМЕР}} от {{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}

Кому: {{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}}, ИНН {{ИНН_ЗАКАЗЧИКА}}, ОГРН {{ОГРН_ЗАКАЗЧИКА}}

Адрес (по выписке ЕГРЮЛ): {{АДРЕС_ЗАКАЗЧИКА}}; адрес для корреспонденции по договору: {{АДРЕС_ПО_ДОГОВОРУ}}

От: {{НАИМЕНОВАНИЕ_СУБПОДРЯДЧИКА}}, ИНН {{ИНН_СУБПОДРЯДЧИКА}}, ОГРН {{ОГРН_СУБПОДРЯДЧИКА}}, адрес: {{АДРЕС_СУБПОДРЯДЧИКА}}

О направлении документов для приёмки и подписания

По договору № {{НОМЕР_ДОГОВОРА}} от {{ДАТА_ДОГОВОРА}} направляем для приёмки выполненных работ и подписания документы по описи ниже. Просим подписать и вернуть один экземпляр в срок, установленный п. {{ПУНКТ_ДОГОВОРА_О_ПРИЁМКЕ}} договора, либо в тот же срок направить мотивированный письменный отказ с перечнем конкретных замечаний.

| № | Документ | № и дата | Листов | Экз. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

{{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА}}  _______________  / {{ФИО}} /

# Раздел Б. Работа с замечаниями

Замечание не игнорируют и не оспаривают устно. На каждое — письменный ответ и строка в реестре замечаний (файл 08). Тип замечания определяет, что делать дальше:

| Тип | Признаки | Что делать | Чем закрывается |
| --- | --- | --- | --- |
| Документальное | Опечатка, реквизит, не тот период, не хватает приложения | Исправить документ, пройти внутреннюю проверку (файл 09), передать повторно | Реестр передачи: повторное предъявление |
| Устранимое по работам | Конкретный дефект, который можно устранить | Устранить, составить уведомление об устранении и повторно предъявить к приёмке | Уведомление об устранении + отметка в акте приёмки (файл 06) |
| Неконкретное | «Работы выполнены некачественно», без указания что и где | Запросить конкретизацию письменно (шаблон ниже); срок приёмки не продлевать по своей инициативе | Ответ заказчика или его отсутствие в реестре |
| Мотивированный отказ, спор об объёме или качестве, требование экспертизы | Отказ подписать акт с изложением мотивов; разногласия об объёме | Граница B4: собрать материалы по описи (файл 15, раздел В) и передать специалисту. Односторонний акт без оценки специалиста не составлять | Передача специалисту |
| Связано с удержанием или неустойкой | Замечание — основание для удержания или штрафа | Граница B2: операцию внести в «Взаиморасчёты», спорную часть — специалисту | Передача специалисту |

## Уведомление об устранении замечаний и повторном предъявлении

Исх. № {{ИСХОДЯЩИЙ_НОМЕР}} от {{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}

Кому: {{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}}, ИНН {{ИНН_ЗАКАЗЧИКА}}, ОГРН {{ОГРН_ЗАКАЗЧИКА}}

Адрес (по выписке ЕГРЮЛ): {{АДРЕС_ЗАКАЗЧИКА}}; адрес для корреспонденции по договору: {{АДРЕС_ПО_ДОГОВОРУ}}

От: {{НАИМЕНОВАНИЕ_СУБПОДРЯДЧИКА}}, ИНН {{ИНН_СУБПОДРЯДЧИКА}}, ОГРН {{ОГРН_СУБПОДРЯДЧИКА}}, адрес: {{АДРЕС_СУБПОДРЯДЧИКА}}

Об устранении замечаний и повторном предъявлении работ к приёмке

В ответ на ваше письмо № {{НОМЕР}} от {{ДАТА}} сообщаем, что замечания устранены:

| № | Замечание (как указано заказчиком) | Что сделано | Дата устранения | Подтверждение (фото, акт, схема) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

Повторно предъявляем к приёмке работы по акту {{КС-2 / АКТ}} № {{НОМЕР}} от {{ДАТА}} и просим подписать его в срок, установленный договором, либо направить мотивированный отказ с конкретными замечаниями.

{{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА}}  _______________  / {{ФИО}} /

## Запрос конкретизации замечаний

Исх. № {{ИСХОДЯЩИЙ_НОМЕР}} от {{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}

Кому: {{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}}, ИНН {{ИНН_ЗАКАЗЧИКА}}, ОГРН {{ОГРН_ЗАКАЗЧИКА}}

Адрес (по выписке ЕГРЮЛ): {{АДРЕС_ЗАКАЗЧИКА}}; адрес для корреспонденции по договору: {{АДРЕС_ПО_ДОГОВОРУ}}

От: {{НАИМЕНОВАНИЕ_СУБПОДРЯДЧИКА}}, ИНН {{ИНН_СУБПОДРЯДЧИКА}}, ОГРН {{ОГРН_СУБПОДРЯДЧИКА}}, адрес: {{АДРЕС_СУБПОДРЯДЧИКА}}

О конкретизации замечаний

Ваше письмо № {{НОМЕР}} от {{ДАТА}} содержит замечания без указания конкретных несоответствий: {{ЦИТАТА}}. Для их устранения просим указать по каждому замечанию: вид работ и место, в чём состоит несоответствие, какое требование договора, проекта или нормативного документа нарушено. Одновременно напоминаем, что работы по акту № {{НОМЕР}} от {{ДАТА}} предъявлены к приёмке {{ДАТА_ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ}}.

{{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА}}  _______________  / {{ФИО}} /