## Журнал передачи комплекта КС
ЖУРНАЛ ПЕРЕДАЧИ КОМПЛЕКТА КС
Контроль различает передачу, подтверждение, рассмотрение и возврат. «ЗАКРЫТО» возможно только при реквизитах подтверждения; договорный срок сравнивается с выбранной контрольной датой.
№ | Дата передачи | КС-2 № | КС-3 № | Получатель | Должность | Кол-во документов | Способ подтверждения | Идентификатор подтверждения | Дата подтверждения | Ссылка / путь к доказательству | Статус | Срок ответа по договору | Контрольная дата | Предыдущая передача / редакция | Дата возврата | Причина / замечание | Контроль строки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## Инструкция
КАК РАБОТАТЬ С ЖУРНАЛОМ ПЕРЕДАЧИ
Шаг | Действие
1 | Одна строка — одна передача. Укажите дату, номера КС-2/КС-3, получателя, должность и количество документов.
2 | Выберите способ подтверждения. Для статуса «Принято» обязательны идентификатор/реквизит подтверждения, дата подтверждения и ссылка либо путь к доказательству.
3 | Запишите договорный срок ответа датой и выбранную контрольную дату. После срока строка «На проверке» показывает «СРОК ОТВЕТА ИСТЁК».
4 | При повторной передаче создайте новую строку и укажите в поле «Предыдущая передача / редакция» номер предыдущей строки из столбца «№»; программа проверяет соответствие КС-2/КС-3.
5 | При возврате укажите дату не ранее передачи и причину. Иначе контроль покажет «УКАЗАТЬ ВОЗВРАТ».
6 | «ЗАКРЫТО» означает только полноту записи о принятии и подтверждении; это не подтверждение оплаты и не заменяет условия договора.