# Алгоритм: навязывают оплату или исправление чужой вины

Пошаговый разбор претензии генподрядчика: от получения до мотивированного ответа и экспертизы.

Важно, прочитайте до использования Это типовые шаблоны для досудебного ответа на претензии заказчика/генподрядчика, а не юридическая консультация и не гарантия того, что претензию снимут. Комплект помогает не согласиться письменно и в срок — пока молчание или акт сверки без оговорок не превратились в согласие. Тексты прошли вычитку юристом в типовой редакции. Вычитка типовой редакции не заменяет оценку вашей ситуации: ваш договор может распределять обязанности, риски и порядок фиксации иначе, и приоритет всегда у договора. Перед отправкой сверьте каждый пункт со своим договором. Сюда не применять: деньги уже удержаны или списаны — возврат удержанного это другой комплект и другая работа; в картотеке арбитражных дел есть дело о банкротстве стороны; спор уже передан в суд; в претензии есть ссылки на проверки государственных органов или признаки уголовного дела. В этих случаях типовой текст создаёт ложную уверенность — к юристу до отправки. Ставок, сроков и размеров пошлин числом в комплекте нет намеренно: они меняются, а скачанный файл не обновляется. Каждый срок вы берёте из своего договора, каждое число — из названного источника на дату составления документа.

## Зачем этот документ

Это зеркало алгоритма действий при задержке оплаты: там субподрядчик требует своё, здесь — отбивается от чужого. Общий принцип тот же: защита строится до претензии; документ, не созданный на площадке, в ответе уже не появится. Профилактическая часть — соглашение о разграничении ответственности и другие документы, которые подписывают до спора, — в этот комплект не входит.

## Правило первого часа

Получив претензию: зафиксируйте дату и способ получения, посчитайте договорный срок ответа, до истечения срока не признавайте ничего ни письменно, ни в переписке в мессенджерах. Ответ по существу — документом, а не звонком.

Получив претензию, ничего не признавать и ничего не игнорировать. Молчание суд читает как уклонение от урегулирования; голое «мы не виноваты» без документов — тоже. Единственный правильный первый шаг — зафиксировать дату получения и разобрать претензию по шагам ниже.

# Шаги алгоритма

## Шаг 1. Разобрать претензию на требования

По каждому требованию отдельно ответить на четыре вопроса:

1. Наша ли зона? Сверить с договором, актом передачи фронта работ, соглашением о разграничении ответственности — теми, что подписаны на вашем объекте (шаблонов этих документов в комплекте нет). Не наша — в отказ, со ссылкой на документ границы.

2. Доказано ли? Чем подтверждён сам факт: двусторонний акт, односторонний акт с надлежащим вызовом, экспертиза — или голое утверждение?

3. Есть ли причинная связь? Особенно для штрафов «транзитом»: связь между нашим нарушением и суммой доказывает предъявляющий, а не мы опровергаем презумпцию (кроме гарантийного срока — там наоборот).

4. Сходится ли расчёт? Своя арифметика по каждой сумме: база, ставка из договора, период, задвоения.

## Шаг 2. Определить сценарий

| Сценарий | Ключевой вопрос проверки | Ядро ответа |
| --- | --- | --- |
| С1. Штраф заказчика транзитом | Есть ли в договоре оговорка о транзите и доказана ли именно наша причастность к эпизоду? | ст. 706, 15, 393 ГК РФ: убытки не постулируются; запросить первичную претензию заказчика и доказательства эпизода; проверить, оспаривал ли генподрядчик претензию заказчика — непринятие мер к уменьшению убытков работает против него |
| С2. Сконструированная неустойка | Соразмерна ли сумма и не создана ли она встречным иском под наш долг? | контррасчёт; ст. 333 ГК РФ о снижении несоразмерной неустойки; каждый «подпункт» штрафа проверить на реальность обязанности |
| С3. Мнимые недостатки вместо приёмки | Был ли мотивированный отказ в договорный срок и в договорной форме? | ст. 753 ГК РФ; при уклонении от приёмки — односторонний акт; это уже взыскание оплаты, документов для него в этом комплекте нет |
| С4. Акт о дефектах без вызова | Извещали ли нас способом, дающим подтверждение получения? | ст. 720 ГК РФ: осмотр с участием подрядчика; акт без надлежащего вызова оспаривается как недопустимое доказательство; немедленно письменно требовать комиссионный осмотр |
| С5. Чужие дефекты, повреждение смежником | Чем зафиксировано состояние наших работ на сдаче и кто был допущен в зону после? | акт разграничения, фотофиксация при сдаче, акты допуска смежников; требование к причинителю — ст. 15, 1064 ГК РФ; про риск до приёмки — раздел «Отдельно про риск до приёмки» ниже |
| С6. «Гарантийка» на износ | Дефект — работы, эксплуатация, износ или чужой ремонт? | ст. 755 ГК РФ: основания освобождения есть, но бремя доказывания на нас — без экспертизы не спорить, а назначать её (шаг 4) |
| С7. Давальческий материал | Предупреждали ли мы письменно о непригодности (ст. 716 ГК РФ)? | если предупреждали — ответственность снята (ст. 723 ГК РФ); если нет — честно оценить позицию до эскалации: право ссылаться утрачено |

## Шаг 3. Мотивированный ответ

Структура ответа — не «не считаем себя виновными», а по требованиям. Заполняемая форма — файл «Мотивированный ответ на претензию» из этого комплекта.

1. Реквизиты претензии и договора; дата получения.

2. По каждому требованию: признаём / не признаём / признаём частично — и почему, со ссылкой на пункт договора и документ (акт, журнал, переписка, фото). Ссылка на несуществующий документ хуже признания.

3. По спорным дефектам — требование комиссионного осмотра с датой и составом, предложение независимой экспертизы.

4. Что предлагаем: отклонить / урегулировать частично / провести сверку.

5. Оговорка о несогласии с удержанием, если оно уже произведено: молчаливое или подписанное согласие может лишить права на снижение неустойки судом.

Отправка — способом с подтверждением получения, в договорный срок ответа.

## Шаг 4. Экспертиза — когда слова кончились

Спор о причине дефекта без экспертизы не выигрывается, особенно в гарантийный срок. Досудебная экспертиза заказывается и оплачивается вами; расходы при выигрыше взыскиваются. При осмотре, организованном оппонентом, — письменно заявить об участии и привести своего специалиста. Судебная — по ходатайству (ст. 82 АПК РФ); вопросы эксперту и кандидатуры экспертных организаций готовить заранее, а не в заседании.

Экспертизе нужна первичка: исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ, журналы — без них эксперт причину не отделит.

## Шаг 5. Если удержали из оплаты

1. Письменное несогласие с удержанием — сразу, до всяких переговоров.

2. Проверить конструкцию: зачёт по ст. 410 ГК РФ, договорное удержание или сальдирование — возражения разные, это вопрос юристу.

3. Контррасчёт и заявление о несоразмерности (ст. 333 ГК РФ) — удержание само по себе права на снижение не отменяет.

4. Дальше — требование об оплате: претензия, иск, обеспечительные меры. Это отдельная работа, документов для неё в этом комплекте нет.

## Отдельно про риск до приёмки (сценарий С5)

До приёмки риск случайной гибели — на подрядчике (ст. 705, 741 ГК РФ), и промежуточные акты КС-2 без выделенных в договоре этапов риск не переносят. Поэтому: (а) этапирование в договоре — пункт проверки при подписании; (б) повреждение конкретным смежником — не «случайная гибель», а чужая вина, но её надо доказать: фотофиксация на сдаче, акт допуска смежника, комиссионный акт о повреждении с названным причинителем.

## Чего не делать

- Устранять «чужое» за свой счёт «ради отношений» — без комиссионного акта о разногласиях это признание и потеря и денег, и доказательств.

- Подписывать акты о недостатках с чужими формулировками причин.

- Игнорировать вызов на осмотр — неявка легализует односторонний акт.

- Отвечать «мы не виноваты» без документов.

- Подписывать акт сверки или соглашение о сальдо без оговорки о спорных суммах.

## Числа, которых в файле нет намеренно

Сроки ответа на претензию, сроки обнаружения недостатков (ст. 724, 756 ГК РФ), исковая давность — установлены законом и договором; проверяйте их в действующей редакции или у юриста. В файл они не записаны намеренно: значения меняются, а скачанный файл не обновляется.