## Опись
Опись передаваемого комплекта исполнительной документации
По каждой позиции укажите наименование документа, количество экземпляров и листов, связь с актами выполненных работ. Проверьте итоги, дату и номер описи, реквизиты сторон и полномочия принимающего представителя. Срок рассмотрения, способ передачи и применимые формы определяются договором, проектом и обязательными требованиями. Подтверждения направления и получения описи храните вместе с сопроводительным письмом и актом передачи
Опись № |  | от |  | Номер и дата описи переносятся в сопроводительное письмо и в акт приёма-передачи дословно.
Объект |  |  |  | Договор № и дата
Участок, этап или вид работ
Заполняйте жёлтые ячейки последовательно, по одному документу в каждой строке. Нумерация рассчитывается автоматически. Для каждой позиции укажите конкретный документ, его реквизиты и состав.
№ | Вид документа | Наименование, участок, оси и отметки | Реквизиты документа | Подтверждает объём по акту | Листов | Экз. | Оригинал / копия | Примечание
1 | акт освидетельствования скрытых работ | Армирование плиты | №12 от 14.04.2026 | акт №4 от 30.04.2026 |  | 2 | оригинал
2 | исполнительная схема | Колонны 1 этажа | СХ-07 от 16.04.2026 | акт №4 от 30.04.2026 | 1 | 2 | оригинал
3 | документ о качестве материала (паспорт, сертификат) | Бетон B25 | паспорт №218 | акт №4 от 30.04.2026 | 1 | 2 | копия заверенная
4 | реестр, опись, титульный лист | Титульный лист тома 3 | — |  | 1 | 2 | оригинал
Итого позиций |  | 4 | Итого листов | 3 | Экз. |  | Эти три числа переносятся в сопроводительное письмо и в акт приёма-передачи.
Позиций без листажа |  | 1 | Позиций без привязки к акту | 1 | Проверьте позиции без листажа. Связь с актом укажите для документов, подтверждающих выполненные работы; для титульных листов и описи поясните назначение в примечании.
Передал | должность, фамилия и инициалы, подпись, дата |  |  |  | Принял | должность, фамилия и инициалы, подпись, дата, основание полномочий
Подпись принимающего подтверждает получение перечисленных документов. Факт передачи и рассмотрение документации по существу фиксируйте раздельно. При отказе подписать опись сохраните документы, подтверждающие состав, дату и адресата передачи.
Note on A10: Порядковый номер рассчитывается автоматически. Заполняйте строки последовательно, без пропусков.
Note on B10: справочник листа «Виды»
Note on C10: что именно за документ и к какому месту работ он относится. Формулировка участка должна совпадать с той, которой он назван в акте
Note on D10: номер и дата самого документа
Note on E10: Номер и дата акта выполненных работ, к которому относится передаваемый документ.
Note on F10: число листов позиции; из суммы этой колонки берётся общий листаж комплекта
Note on G10: сколько экземпляров этой позиции передано
Note on H10: Форма передаваемого документа: оригинал или копия.

## Как заполнять
Как заполнять опись
Порядок работы
1 | Укажите номер и дату описи, объект, договор, участок или этап. Наименование участка должно соответствовать договору и актам выполненных работ.
2 | Вносите документы последовательно, без пропуска строк. Каждой позиции соответствует один документ с конкретным наименованием и реквизитами.
3 | Для документов, подтверждающих выполненные работы, укажите номер и дату соответствующего акта в колонке «Подтверждает объём по акту».
4 | Укажите число листов каждого документа. Красным выделяются позиции, для которых листаж не заполнен. Проверьте их до переноса общего итога в письмо и акт.
5 | Сверьте номер и дату описи, число позиций и общий листаж с сопроводительным письмом и актом передачи. Итоги рассчитываются в C132 и E132 листа «Опись».
6 | Распечатайте опись в согласованном количестве экземпляров. Получите подпись уполномоченного представителя либо сохраните подтверждения направления и получения.
Контроль перед направлением
— | Сверьте состав описи с фактически подготовленными документами и реестром исполнительной документации по объекту.
— | Проверьте связь передаваемой документации с актами выполненных работ и устраните расхождения по позициям.
— | Зафиксируйте полученные замечания по позициям описи, ответственного за исправление и контрольную дату повторной передачи.
— | Установите срок рассмотрения по договору. Сохраните подписанную опись, сопроводительное письмо, акт и подтверждения доставки.
Проверка состава и форм
Перед передачей сверьте состав и наименования документов с договором, проектом и действующими обязательными требованиями. Для вида документа, отсутствующего в списке, выберите «иное» и укажите точное наименование.

## Виды
Виды документов
исполнительная схема
акт освидетельствования скрытых работ
акт освидетельствования ответственных конструкций
журнал работ
журнал входного контроля
документ о качестве материала (паспорт, сертификат)
протокол испытаний
геодезическая съёмка, разбивочная основа
документ об изменении проектного решения
реестр, опись, титульный лист
иное
Выбирайте вид документа из списка. Состав документации определяйте по договору, проекту и обязательным требованиям. Для другой позиции выберите «иное» и заполните точное наименование.

## Пример заполнения
Пример: как выглядят заполненные строки
Пример заполнения на условных данных. Для своего объекта укажите фактические наименования, реквизиты, листаж и количество экземпляров.
№ | Вид документа | Наименование, участок, оси и отметки | Реквизиты документа | Подтверждает объём по акту | Листов | Экз. | Оригинал / копия | Примечание
1 | акт освидетельствования скрытых работ | армирование плиты перекрытия, отм. +3,300, оси 1–7, корпус 2 | № 12 от 14.04.2026 | акт № 4 от 30.04.2026 | 2 | 2 | оригинал
2 | исполнительная схема | колонны 1-го этажа, оси 1–7, корпус 2 | СХ-07 от 16.04.2026 | акт № 4 от 30.04.2026 | 1 | 2 | оригинал
3 | документ о качестве материала (паспорт, сертификат) | бетон B25, партия 218 | паспорт № 218 от 12.04.2026 | акт № 4 от 30.04.2026 | 1 | 2 | копия заверенная
4 | реестр, опись, титульный лист | титульный лист тома 3 | — |  | 1 | 2 | оригинал | объёма не подтверждает
В рабочей описи титульный лист без привязки к акту выделяется жёлтым. Документы без листажа выделяются красным. Проверьте соответствующие позиции перед передачей.
Итог под таблицей при этих четырёх строках
Итого позиций: 4. Итого листов: 5. Экземпляров: 2.
Перенесите проверенные итоги в пункт 3 сопроводительного письма и пункт 2 акта передачи.